## RAB Progres RKB
PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN
Program |  |  | : | Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi
Nama Sekolah |  |  | : | Sekolah Luar Biasa (SLB) Muhammadiyah Kelayu
Pekerjaan |  |  | : | Pembangunan Ruang Kelas Baru (1 ruang)
Lokasi |  |  | : | Kelayu Jorong, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur, Prov. NTB
Tahun Anggaran |  |  | : | 2025
Nama Laporan |  |  | : | Laporan Kemajuan Pekerjaan
Durasi Monitoring Laporan |  |  | : | Minggu Ke 9 (tgl 26 s.d. 01 bulan September tahun 2025)
No | Uraian Pekerjaan |  |  |  | Volume Pekerjaan | Satuan | Kode Analisa | Harga Satuan (Rp.) | Total Harga (Rp.) | Bobot (%) | Realisasi Volume Terhadap Bagian Pekerjaan |  | Kemajuan Pekerjaan |  | TOTAL |  |  | SELISIH PENGELUARAN
[11 empty] | Presentase (diisi oleh pengawas) | s.d. Minggu Lalu | Presentase (diisi oleh pengawas) | Minggu ini | Bobot Minggu Ke 9 | Persentase Minggu Ke 9 | Pengeluaran Terbangun s.d. Minggu Ke 9 | s. d. Minggu Ke 9
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[9 empty] | a | b | c | d = b x c | e | f = b x e | g = d + f | h = c + e | i = a x h | j = a - i
A. | K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) | [7 empty] | 3164250
| 1. | Topi Pelindung |  |  | 5 | bh |  | 50000 | 250000 | 0.038513 | 100% | 0.038513 |  | 0 | 0.038513 | 100% | 250000 | 0
| 2. | Helm Pengaman |  |  | 5 | bh |  | 100000 | 500000 | 0.077027 | 100% | 0.077027 |  | 0 | 0.077027 | 100% | 500000 | 0
| 3. | Sarung Tangan |  |  | 5 | Psg |  | 67450 | 337250 | 0.051954 | 100% | 0.051954 |  | 0 | 0.051954 | 100% | 337250 | 0
| 4. | Masker (50 Pcs) |  |  | 1 | Kotak |  | 132000 | 132000 | 0.020335 | 100% | 0.020335 |  | 0 | 0.020335 | 100% | 132000 | 0
| 5. | Sepatu Keselamatan |  |  | 5 | Psg |  | 154000 | 770000 | 0.11862 | 100% | 0.11862 |  | 0 | 0.11862 | 100% | 770000 | 0
| 6. | Rompi Keselamatan |  |  | 5 | bh |  | 100000 | 500000 | 0.077027 | 100% | 0.077027 |  | 0 | 0.077027 | 100% | 500000 | 0
| 7. | Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, Perban dll) |  |  | 1 | Set |  | 300000 | 300000 | 0.046216 | 100% | 0.046216 |  | 0 | 0.046216 | 100% | 300000 | 0
| 8. | Rambu Larangan dan Peringatan |  |  | 5 | bh |  | 75000 | 375000 | 0.05777 | 100% | 0.05777 |  | 0 | 0.05777 | 100% | 375000 | 0
B. | Pekerjaan Persiapan | [7 empty] | 3194033.5
| 1. | Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (striping) s.d. tanaman ∅ 2 cm (m2) |  |  | 48 | m² | 1.1.3.1 | 11000 | 528000 | 0.08134 | 100% | 0.08134 |  | 0 | 0.08134 | 100% | 528000 | 0
| 2. | Pembuatan 1 m' bouwplank |  |  | 34 | m | 1.1.4.2 | 78412.75 | 2666033.5 | 0.41071 | 100% | 0.41071 |  | 0 | 0.41071 | 100% | 2666033.5 | 0
C. | Pekerjaan Pondasi | [7 empty] | 19087911.6
| 1. | Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 s.d. 2 m |  |  | 15.3 | m³ | 1.2.1.1.4 | 103500 | 1583550 | 0.24395 | 100% | 0.24395 |  | 0 | 0.24395 | 100% | 1583550 | 0
| 2. | 1 m3 urukan tanah biasa tanpa pemadatan secara manual |  |  | 39.84 | m³ | 1.3.1.4 | 82340 | 3280425.6 | 0.50536 | 100% | 0.50536 |  | 0 | 0.50536 | 100% | 3280425.6 | 0
| 3. | 1 m3 urukan pasir uruk untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manual |  |  | 1.53 | m³ | 1.3.1.2 | 193200 | 295596 | 0.045537 | 100% | 0.045537 |  | 0 | 0.045537 | 100% | 295596 | 0
| 4. | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah mortar tipe S 12,5 Mpa (setara 1SP : 3PP), cara manual |  |  | 16 | m³ | 2.2.2.1.4 | 870521.25 | 13928340 | 2.1457 | 100% | 2.1457 |  | 0 | 2.1457 | 100% | 13928340 | 0
D. | Pekerjaan Sloof 15/20 (Beton) | [7 empty] | 5277612.6212
| 1. | Pembuatan 1 kg penulangan kolom, balok, ring balok, sloof, dan shearwall untuk BjTP atau BjTS dia. ≥ 12 mm, cara semi mekanis |  |  | 81.6 | kg | 2.2.1.1.2 | 20983.406 | 1712245.9296 | 0.26378 | 100% | 0.26378 |  | 0 | 0.26378 | 100% | 1712245.9296 | 0
| 2. | Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai) |  |  | 13.6 | m² | 2.2.1.3.2 | 158792 | 2159571.2 | 0.33269 | 100% | 0.33269 |  | 0 | 0.33269 | 100% | 2159571.2 | 0
| 3. | Pembuatan 1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual |  |  | 1.02 | m³ | 2.2.1.4.2 | 1378230.8741 | 1405795.4916 | 0.21657 | 100% | 0.21657 |  | 0 | 0.21657 | 100% | 1405795.4916 | 0
E. | Pekerjaan Kolom Beton (25/25) | [7 empty] | 16300705.7417
| 1. | Pembuatan 1 kg penulangan kolom, balok, ring balok, sloof, dan shearwall untuk BjTP atau BjTS dia. ≥ 12 mm, cara semi mekanis |  |  | 276.0315 | kg | 2.2.1.1.2 | 20983.406 | 5792080.2881 | 0.89229 | 100% | 0.89229 |  | 0 | 0.89229 | 100% | 5792080.2881 | 0
| 2. | Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai) |  |  | 37.8 | m² | 2.2.1.3.3 | 191866.5347 | 7252555.0136 | 1.1173 | 100% | 1.1173 |  | 0 | 1.1173 | 100% | 7252555.0136 | 0
| 3. | Pembuatan 1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual |  |  | 2.3625 | m³ | 2.2.1.4.2 | 1378230.8741 | 3256070.44 | 0.50161 | 100% | 0.50161 |  | 0 | 0.50161 | 100% | 3256070.44 | 0
F. | Pekerjaan Balok Beton (15/20) dan Ring Balok Beton (15/20) | [7 empty] | 6762647.412
| 1. | Pembuatan 1 kg penulangan kolom, balok, ring balok, sloof, dan shearwall untuk BjTP atau BjTS dia. ≥ 12 mm, cara semi mekanis |  |  | 118 | kg | 2.2.1.1.2 | 20983.406 | 2476041.908 | 0.38144 | 100% | 0.38144 |  | 0 | 0.38144 | 100% | 2476041.908 | 0
| 2. | Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai) |  |  | 13.6 | m² | 2.2.1.3.4 | 195609.7847 | 2660293.0726 | 0.40983 | 100% | 0.40983 |  | 0 | 0.40983 | 100% | 2660293.0726 | 0
| 3. | Pembuatan 1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual |  |  | 1.18 | m³ | 2.2.1.4.2 | 1378230.8741 | 1626312.4314 | 0.25054 | 100% | 0.25054 |  | 0 | 0.25054 | 100% | 1626312.4314 | 0
G. | Pekerjaan Dinding | [7 empty] | 34856186.395
| 1. | Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1/2 batu dengan mortar tipe S,fc’ 12,5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP) |  |  | 100 | m² | 3.6.1.7 | 179486.25 | 17948625 | 2.765 | 100% | 2.765 |  | 0 | 2.765 | 100% | 17948625 | 0
| 2. | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm |  |  | 100 | m² | 3.7.2 | 61707.16 | 6170716 | 0.95062 | 100% | 0.95062 |  | 0 | 0.95062 | 100% | 6170716 | 0
| 3. | Pemasangan 1 m2 acian |  |  | 100 | m² | 3.7.8 | 46230 | 4623000 | 0.71219 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 4623000
| 4. | Pemasangan 1 m2 dinding homogeneous tile uk. 40x40 cm (1SP : 2PP) |  |  | 14.21 | m² | 3.10.2.2 | 430249.5 | 6113845.395 | 0.94186 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6113845.395
H. | Pekerjaan Pintu, Jendela dan Ventilasi | [7 empty] | 6326000
| 1. | Pengadaan Pintu 1 Daun |  |  | 1 | buah |  | 1000000 | 1000000 | 0.15405 | 100% | 0.15405 |  | 0 | 0.15405 | 100% | 1000000 | 0
| 2. | Pengadaan Jendela |  |  | 3 | buah |  | 1500000 | 4500000 | 0.69324 | 100% | 0.69324 |  | 0 | 0.69324 | 100% | 4500000 | 0
| 3. | Pengadaan Ventilasi Kayu |  |  | 2 | buah |  | 300000 | 600000 | 0.092432 | 100% | 0.092432 |  | 0 | 0.092432 | 100% | 600000 | 0
| 4. | Roster 10 x 20 cm |  |  | 20 | buah |  | 11300 | 226000 | 0.034816 | 100% | 0.034816 |  | 0 | 0.034816 | 100% | 226000 | 0
I. | Pekerjaan Atap | [7 empty] | 30202657.4499
| 1. | Pemasangan 1 m2 rangka atap pelana baja ringan (canai dingin) profil C75 |  |  | 65.1364 | m² | 2.1.1.1 | 273996.194 | 17847133.731 | 2.7494 | 30% | 0.82482 | 70% | 1.9246 | 2.7494 | 100% | 17847133.731 | 0
| 2. | Pemasangan 1 m2 atap metal menerus tebal 0,4 mm |  |  | 65.1364 | m² | 3.1.3.8 | 138287.5 | 9007553.9729 | 1.3876 |  | 0 | 50% | 0.69382 | 0.69382 | 50% | 4503776.9865 | 4503776.9865
| 3. | Pemasangan 1 m' bubung genteng metal |  |  | 7.566 | m' | 3.1.3.14 | 88481 | 669447.246 | 0.10313 |  | 0 | 50% | 0.051565 | 0.051565 | 50% | 334723.623 | 334723.623
| 4. | Pemasangan 1 m' lisplank non kayu (GRC, serat semen) lebar 20 cm |  |  | 37 | m' | 3.3.6 | 72392.5 | 2678522.5 | 0.41263 |  | 0 | 50% | 0.20632 | 0.20632 | 50% | 1339261.25 | 1339261.25
J. | Pekerjaan Plafond | [7 empty] | 11957239.54
| 1. | Pemasangan 1 m2 plafon serat semen tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm |  |  | 48 | m² | 3.5.2.2.1 | 78349.5 | 3760776 | 0.57936 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 3760776
| 2. | Pemasangan 1 m2 rangka plafon kayu kelas II atau III, modul 60x60 cm |  |  | 48 | m' | 3.5.3.3 | 145532.5 | 6985560 | 1.0761 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6985560
| 3. | Pemasangan 1 m' list plafon gypsum |  |  | 44 | m' | 3.5.2.6 | 27520.535 | 1210903.54 | 0.18654 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 1210903.54
K. | Pekerjaan Lantai | [7 empty] | 7209370.125
| 1. | Pemasangan 1 m2 lantai keramik uk. 40x40 cm (1SP : 2PP) |  |  | 45 | m² | 3.9.8.3 | 160208.225 | 7209370.125 | 1.1106 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 7209370.125
L. | Pekerjaan Pengecatan | [7 empty] | 15887569.8782
| 1. | Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup), interior |  |  | 100 | m² | 3.8.10.1 | 76676.25 | 7667625 | 1.1812 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 7667625
| 2. | Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup), eksterior |  |  | 100 | m² | 3.8.10.2 | 77729.65 | 7772965 | 1.1974 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 7772965
| 3. | Pengecatan 1 m2 bidang kayu baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) |  |  | 8.835 | m² | 3.8.4 | 50591.95 | 446979.8783 | 0.068859 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 446979.8783
M. | Pekerjaan Elektrikal | [7 empty] | 906288
| 1. | Pemasangan 1 m' Kabel NYM 2 x 1,5 mm2 |  |  | 20 | m' | 5.1.1.3.1 | 21914.4 | 438288 | 0.06752 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 438288
| 2. | Pengadaan MCB |  |  | 1 | Unit |  | 100000 | 100000 | 0.015405 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 100000
| 3. | Fitting Lampu |  |  | 2 | Unit |  | 34000 | 68000 | 0.010476 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 68000
| 4. | Lampu |  |  | 2 | Unit |  | 60000 | 120000 | 0.018486 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 120000
| 5. | Saklar Ganda |  |  | 2 | Unit |  | 45000 | 90000 | 0.013865 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 90000
| 6. | Stop Kontak |  |  | 2 | Unit |  | 45000 | 90000 | 0.013865 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 90000
N. | Pekerjaan Aksesibilitas | [7 empty] | 7037036.6244
| 1. | Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1/2 batu dengan mortar tipe S,fc’ 12,5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP) |  |  | 2.52 | m² | 3.6.1.7 | 179486.25 | 452305.35 | 0.2807 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 452305.35
| 2. | 1 m3 urukan tanah biasa tanpa pemadatan secara manual |  |  | 5.04 | m³ | 1.3.1.4 | 82340 | 414993.6 | 0.25755 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 414993.6
| 3. | Pembuatan 1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual |  |  | 0.0966 | m³ | 2.2.1.4.2 | 1378230.8741 | 133137.1024 | 0.082626 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 133137.1024
| 5. | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm |  |  | 2.52 | m² | 3.7.2 | 61707.16 | 155502.0432 | 0.096506 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 155502.0432
| 6. | Pemasangan 1 m2 acian |  |  | 2.52 | m² | 3.7.8 | 46230 | 116499.6 | 0.072301 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 116499.6
| 7. | Pekerjaan Pemasangan Pegangan Rambat (Handrail) dia. 5cm |  |  | 15 | m' | 3.13.5 | 264416.625 | 3966249.375 | 2.4615 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 3966249.375
| 8. | Pemasangan 1 m2 Guiding/Warning Block uk. 30x30 cm (1SP : 2PP) |  |  | 3 | m² | 3.9.8.2 | 496082.5357 | 1488247.6071 | 0.92362 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 1488247.6071
| 9. | Pekerjaan Rabat Beton |  |  | 0.225 | m³ | 2.2.1.4.2 | 1378230.8741 | 310101.9467 | 0.19245 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 310101.9467
O. | Pekerjaan Meubelair | [7 empty] | 9408445.1126
| 1. | Meja Guru |  |  | 1 | bh |  | 850000 | 850000 | 0.52752 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 850000
| 2. | Kursi Guru |  |  | 1 | bh |  | 500000 | 500000 | 0.3103 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 500000
| 3. | Meja Siswa |  |  | 8 | bh |  | 400000 | 3200000 | 1.9859 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 3200000
| 5. | Kursi Siswa |  |  | 6 | bh |  | 350000 | 2100000 | 1.3033 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 2100000
| 6. | Lemari |  |  | 1 | bh |  | 2758445.1126 | 2758445.1126 | 1.7119 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 2758445.1126
SUBTOTAL | [8 empty] | 161132472.263 | 24.823 |  | 13.8011 |  | 2.8763 | 16.6774 |  | 108257397.4653 | 52875074.7977
PERSENTASE KEUANGAN (%) | [16 empty] | 67.1853 | 32.8147
0
[8 empty] | 177577954 | 177577954

## RAB Progres RK. Ket.
PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN
Program |  |  | : | Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi
Nama Sekolah |  |  | : | Sekolah Luar Biasa (SLB) Muhammadiyah Kelayu
Pekerjaan |  |  | : | Pembangunan Ruang Kelas Keterampilan Kering (1 ruang)
Lokasi |  |  | : | Kelayu Jorong, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur, Prov. NTB
Tahun Anggaran |  |  | : | 2025
Nama Laporan |  |  | : | Laporan Kemajuan Pekerjaan
Durasi Monitoring Laporan |  |  | : | Minggu Ke 9 (tgl 26 s.d. 01 bulan September tahun 2025)
No | Uraian Pekerjaan |  |  |  | Volume Pekerjaan | Satuan | Kode Analisa | Harga Satuan (Rp.) | Total Harga (Rp.) | Bobot (%) | Realisasi Volume Terhadap Bagian Pekerjaan |  | Kemajuan Pekerjaan |  | TOTAL |  |  | SELISIH PENGELUARAN
[11 empty] | Presentase (diisi oleh pengawas) | s.d. Minggu Lalu | Presentase (diisi oleh pengawas) | Minggu ini | Bobot Minggu Ke 9 | Persentase Minggu Ke 9 | Pengeluaran Terbangun s.d. Minggu Ke 9 | s. d. Minggu Ke 9
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[9 empty] | a | b | c | d = b x c | e | f = b x e | g = d + f | h = c + e | i = a x h | j = a - i
A. | K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) | [7 empty] | 5953500
| 1. | Topi Pelindung |  |  | 10 | bh |  | 50000 | 500000 | 0.077027 | 100% | 0.077027 |  | 0 | 0.077027 | 100% | 500000 | 0
| 2. | Helm Pengaman |  |  | 10 | bh |  | 100000 | 1000000 | 0.15405 | 100% | 0.15405 |  | 0 | 0.15405 | 100% | 1000000 | 0
| 3. | Sarung Tangan |  |  | 10 | Psg |  | 67450 | 674500 | 0.10391 | 100% | 0.10391 |  | 0 | 0.10391 | 100% | 674500 | 0
| 4. | Masker (50 Pcs) |  |  | 2 | Kotak |  | 132000 | 264000 | 0.04067 | 100% | 0.04067 |  | 0 | 0.04067 | 100% | 264000 | 0
| 5. | Sepatu Keselamatan |  |  | 10 | Psg |  | 154000 | 1540000 | 0.23724 | 100% | 0.23724 |  | 0 | 0.23724 | 100% | 1540000 | 0
| 6. | Rompi Keselamatan |  |  | 10 | bh |  | 100000 | 1000000 | 0.15405 | 100% | 0.15405 |  | 0 | 0.15405 | 100% | 1000000 | 0
| 7. | Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, Perban dll) |  |  | 2 | Set |  | 300000 | 600000 | 0.092432 | 100% | 0.092432 |  | 0 | 0.092432 | 100% | 600000 | 0
| 8. | Rambu Larangan dan Peringatan |  |  | 5 | bh |  | 75000 | 375000 | 0.05777 | 100% | 0.05777 |  | 0 | 0.05777 | 100% | 375000 | 0
B. | Pekerjaan Persiapan | [7 empty] | 4199748.25
| 1. | Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (striping) s.d. tanaman ∅ 2 cm (m2) |  |  | 72 | m² | 1.1.3.1 | 11500 | 828000 | 0.12756 | 100% | 0.12756 |  | 0 | 0.12756 | 100% | 828000 | 0
| 2. | Pembuatan 1 m' bouwplank |  |  | 43 | m | 1.1.4.2 | 78412.75 | 3371748.25 | 0.51943 | 100% | 0.51943 |  | 0 | 0.51943 | 100% | 3371748.25 | 0
C. | Pekerjaan Pondasi | [7 empty] | 30157198.65
| 1. | Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 s.d. 2 m |  |  | 23.22 | m³ | 1.2.1.1.4 | 103500 | 2403270 | 0.37023 | 100% | 0.37023 |  | 0 | 0.37023 | 100% | 2403270 | 0
| 2. | 1 m3 urukan tanah biasa tanpa pemadatan secara manual |  |  | 59.76 | m³ | 1.3.1.4 | 82340 | 4920638.4 | 0.75804 | 100% | 0.75804 |  | 0 | 0.75804 | 100% | 4920638.4 | 0
| 3. | 1 m3 urukan pasir uruk untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manual |  |  | 1.935 | m³ | 1.3.1.2 | 193200 | 373842 | 0.057592 | 100% | 0.057592 |  | 0 | 0.057592 | 100% | 373842 | 0
| 4. | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah mortar tipe S 12,5 Mpa (setara 1SP : 3PP), cara manual |  |  | 25.8 | m³ | 2.2.2.1.4 | 870521.25 | 22459448.25 | 3.4599 | 100% | 3.4599 |  | 0 | 3.4599 | 100% | 22459448.25 | 0
D. | Pekerjaan Sloof 15/20 (Beton) | [7 empty] | 7215999.6016
| 1. | Pembuatan 1 kg penulangan kolom, balok, ring balok, sloof, dan shearwall untuk BjTP atau BjTS dia. ≥ 12 mm, cara semi mekanis |  |  | 129 | kg | 2.2.1.1.2 | 20983.406 | 2706859.374 | 0.417 | 100% | 0.417 |  | 0 | 0.417 | 100% | 2706859.374 | 0
| 2. | Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai) |  |  | 17.2 | m² | 2.2.1.3.2 | 158792 | 2731222.4 | 0.42075 | 100% | 0.42075 |  | 0 | 0.42075 | 100% | 2731222.4 | 0
| 3. | Pembuatan 1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual |  |  | 1.29 | m³ | 2.2.1.4.2 | 1378230.8741 | 1777917.8276 | 0.27389 | 100% | 0.27389 |  | 0 | 0.27389 | 100% | 1777917.8276 | 0
E. | Pekerjaan Kolom Beton (25/25) | [7 empty] | 17944619.9548
| 1. | Pembuatan 1 kg penulangan kolom, balok, ring balok, sloof, dan shearwall untuk BjTP atau BjTS dia. ≥ 12 mm, cara semi mekanis |  |  | 354.375 | kg | 2.2.1.1.2 | 20983.406 | 7435994.5012 | 1.1455 | 100% | 1.1455 |  | 0 | 1.1455 | 100% | 7435994.5012 | 0
| 2. | Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai) |  |  | 37.8 | m² | 2.2.1.3.3 | 191866.5347 | 7252555.0136 | 1.1173 | 100% | 1.1173 |  | 0 | 1.1173 | 100% | 7252555.0136 | 0
| 3. | Pembuatan 1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual |  |  | 2.3625 | m³ | 2.2.1.4.2 | 1378230.8741 | 3256070.44 | 0.50161 | 100% | 0.50161 |  | 0 | 0.50161 | 100% | 3256070.44 | 0
F. | Pekerjaan Balok Beton (15/20) dan Ring Balok Beton (15/20) | [7 empty] | 9822505.4249
| 1. | Pembuatan 1 kg penulangan kolom, balok, ring balok, sloof, dan shearwall untuk BjTP atau BjTS dia. ≥ 12 mm, cara semi mekanis |  |  | 198.9 | kg | 2.2.1.1.2 | 20983.406 | 4173599.4534 | 0.64296 | 100% | 0.64296 |  | 0 | 0.64296 | 100% | 4173599.4534 | 0
| 2. | Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai) |  |  | 17.2 | m² | 2.2.1.3.4 | 195609.7847 | 3364488.2977 | 0.51831 | 100% | 0.51831 |  | 0 | 0.51831 | 100% | 3364488.2977 | 0
| 3. | Pembuatan 1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual |  |  | 1.6575 | m³ | 2.2.1.4.2 | 1378230.8741 | 2284417.6738 | 0.35192 | 100% | 0.35192 |  | 0 | 0.35192 | 100% | 2284417.6738 | 0
G. | Pekerjaan Dinding | [7 empty] | 44099083.3345
| 1. | Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1/2 batu dengan mortar tipe S,fc’ 12,5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP) |  |  | 138.7742 | m² | 3.6.1.7 | 179486.25 | 24908052.6026 | 3.8372 | 100% | 3.8372 |  | 0 | 3.8372 | 100% | 24908052.6026 | 0
| 2. | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm |  |  | 138.7742 | m² | 3.7.2 | 61707.16 | 8563358.9606 | 1.3192 | 100% | 1.3192 |  | 0 | 1.3192 | 100% | 8563358.9606 | 0
| 3. | Pemasangan 1 m2 acian |  |  | 138.7742 | m² | 3.7.8 | 46230 | 6415529.1663 | 0.98833 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6415529.1663
| 4. | Pemasangan 1 m2 dinding homogeneous tile uk. 40x40 cm (1SP : 2PP) |  |  | 9.79 | m² | 3.10.2.2 | 430249.5 | 4212142.605 | 0.64889 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 4212142.605
H. | Pekerjaan Pintu, Jendela dan Ventilasi | [7 empty] | 10484200
| 1. | Pengadaan Pintu 2 Daun |  |  | 1 | buah |  | 2000000 | 2000000 | 0.30811 | 100% | 0.30811 |  | 0 | 0.30811 | 100% | 2000000 | 0
| 2. | Pengadaan Jendela |  |  | 5 | buah |  | 1500000 | 7500000 | 1.1554 | 100% | 1.1554 |  | 0 | 1.1554 | 100% | 7500000 | 0
| 3. | Pengadaan Ventilasi Kayu |  |  | 2 | buah |  | 300000 | 600000 | 0.092432 | 100% | 0.092432 |  | 0 | 0.092432 | 100% | 600000 | 0
| 4. | Roster 10 x 20 cm |  |  | 34 | buah |  | 11300 | 384200 | 0.059187 | 100% | 0.059187 |  | 0 | 0.059187 | 100% | 384200 | 0
I. | Pekerjaan Atap | [7 empty] | 53926782.824
| 1. | Pemasangan 1 m2 rangka atap pelana baja ringan (canai dingin) profil C75 |  |  | 119.66 | m² | 2.1.1.1 | 273996.194 | 32786384.574 | 5.0508 | 50% | 2.5254 | 50% | 2.5254 | 5.0508 | 100% | 32786384.574 | 0
| 2. | Pemasangan 1 m2 atap metal menerus tebal 0,4 mm |  |  | 119.66 | m² | 3.1.3.8 | 138287.5 | 16547482.25 | 2.5492 |  | 0 | 30% | 0.76476 | 0.76476 | 30% | 4964244.675 | 11583237.575
| 3. | Pemasangan 1 m' bubung genteng metal |  |  | 11 | m' | 3.1.3.14 | 88481 | 973291 | 0.14994 |  | 0 | 30% | 0.044982 | 0.044982 | 30% | 291987.3 | 681303.7
| 4. | Pemasangan 1 m' lisplank non kayu (GRC, serat semen) lebar 20 cm |  |  | 50 | m' | 3.3.6 | 72392.5 | 3619625 | 0.55761 |  | 0 | 30% | 0.16728 | 0.16728 | 30% | 1085887.5 | 2533737.5
J. | Pekerjaan Plafond | [7 empty] | 17550571.82
| 1. | Pemasangan 1 m2 plafon serat semen tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm |  |  | 72 | m² | 3.5.2.2.1 | 78349.5 | 5641164 | 0.86904 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 5641164
| 2. | Pemasangan 1 m2 rangka plafon kayu kelas II atau III, modul 60x60 cm |  |  | 72 | m' | 3.5.3.3 | 145532.5 | 10478340 | 1.6142 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 10478340
| 3. | Pemasangan 1 m' list plafon gypsum |  |  | 52 | m' | 3.5.2.6 | 27520.535 | 1431067.82 | 0.22046 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 1431067.82
K. | Pekerjaan Lantai | [7 empty] | 11534992.2
| 1. | Pemasangan 1 m2 lantai keramik uk. 40x40 cm (1SP : 2PP) |  |  | 72 | m² | 3.9.8.3 | 160208.225 | 11534992.2 | 1.777 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 11534992.2
L. | Pekerjaan Pengecatan | [7 empty] | 22216023.7755
| 1. | Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup), interior |  |  | 138.7742 | m² | 3.8.10.1 | 76676.25 | 10640681.7702 | 1.6392 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 10640681.7702
| 2. | Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup), eksterior |  |  | 138.7742 | m² | 3.8.10.2 | 77729.65 | 10786866.4646 | 1.6618 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 10786866.4646
| 3. | Pengecatan 1 m2 bidang kayu baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) |  |  | 15.585 | m² | 3.8.4 | 50591.95 | 788475.5408 | 0.12147 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 788475.5408
M. | Pekerjaan Elektrikal | [7 empty] | 1293860
| 1. | Pemasangan 1 m' Kabel NYM 2 x 1,5 mm2 |  |  | 25 | m' | 5.1.1.3.1 | 21914.4 | 547860 | 0.0844 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 547860
| 2. | Pengadaan MCB |  |  | 1 | Unit |  | 100000 | 100000 | 0.015405 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 100000
| 3. | Fitting Lampu |  |  | 4 | Unit |  | 34000 | 136000 | 0.020951 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 136000
| 4. | Lampu |  |  | 4 | Unit |  | 60000 | 240000 | 0.036973 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 240000
| 5. | Saklar Ganda |  |  | 3 | Unit |  | 45000 | 135000 | 0.020797 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 135000
| 6. | Stop Kontak |  |  | 3 | Unit |  | 45000 | 135000 | 0.020797 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 135000
N. | Pekerjaan Aksesibilitas | [7 empty] | 8735298.1647
| 1. | Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1/2 batu dengan mortar tipe S,fc’ 12,5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP) |  |  | 2.52 | m² | 3.6.1.7 | 179486.25 | 452305.35 | 0.19133 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 452305.35
| 2. | 1 m3 urukan tanah biasa tanpa pemadatan secara manual |  |  | 2.52 | m³ | 1.3.1.4 | 82340 | 207496.8 | 0.087774 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 207496.8
| 3. | Pembuatan 1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual |  |  | 0.0966 | m³ | 2.2.1.4.2 | 1378230.8741 | 133137.1024 | 0.056319 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 133137.1024
| 5. | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm |  |  | 2.52 | m² | 3.7.2 | 61707.16 | 155502.0432 | 0.065779 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 155502.0432
| 6. | Pemasangan 1 m2 acian |  |  | 2.52 | m² | 3.7.8 | 46230 | 116499.6 | 0.049281 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 116499.6
| 7. | Pekerjaan Pemasangan Pegangan Rambat (Handrail) dia. 5cm |  |  | 19.86 | m' | 3.13.5 | 264416.625 | 5251314.1725 | 2.2214 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 5251314.1725
| 8. | Pemasangan 1 m2 Guiding/Warning Block uk. 30x30 cm (1SP : 2PP) |  |  | 3.765 | m² | 3.9.8.2 | 496082.5357 | 1867750.7469 | 0.79008 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 1867750.7469
| 9. | Pekerjaan Rabat Beton |  |  | 0.4 | m³ | 2.2.1.4.2 | 1378230.8741 | 551292.3496 | 0.2332 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 551292.3496
O. | Pekerjaan Meubelair | [7 empty] | 24950000
| 1. | Meja Guru |  |  | 1 | bh |  | 850000 | 850000 | 0.35956 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 850000
| 2. | Kursi Guru |  |  | 1 | bh |  | 500000 | 500000 | 0.21151 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 500000
| 3. | Meja Diskusi |  |  | 2 | bh |  | 6000000 | 12000000 | 5.0762 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 12000000
| 5. | Kursi Biasa |  |  | 10 | bh |  | 350000 | 3500000 | 1.4805 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 3500000
| 6. | Lemari Penyimpahan Alat dan Bahan |  |  | 1 | bh |  | 2500000 | 2500000 | 1.0575 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 2500000
| 7. | Mesin Jahit dan perlengkapan |  |  | 2 | Unit |  | 2300000 | 4600000 | 1.9459 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 4600000
| 8. | Papan Tulis dan perlengkapan |  |  | 1 | Unit |  | 1000000 | 1000000 | 0.42301 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 1000000
SUBTOTAL | [8 empty] | 236399085.8353 | 36.418 |  | 20.8961 |  | 3.5024 | 24.3986 |  | 158377687.4935 | 78021398.3418
PERSENTASE KEUANGAN (%) | [16 empty] | 66.9959 | 33.0041
0
[8 empty] | 270084384 | 270084384

## RAB Progres Toilet
PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN
Program |  |  | : | Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi
Nama Sekolah |  |  | : | Sekolah Luar Biasa (SLB) Muhammadiyah Kelayu
Pekerjaan |  |  | : | Pembangunan Toilet (1 ruang)
Lokasi |  |  | : | Kelayu Jorong, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur, Prov. NTB
Tahun Anggaran |  |  | : | 2025
Nama Laporan |  |  | : | Laporan Kemajuan Pekerjaan
Durasi Monitoring Laporan |  |  | : | Minggu Ke 9 (tgl 26 s.d. 01 bulan September tahun 2025)
No | Uraian Pekerjaan |  |  |  | Volume Pekerjaan | Satuan | Kode Analisa | Harga Satuan (Rp.) | Total Harga (Rp.) | Bobot (%) | Realisasi Volume Terhadap Bagian Pekerjaan |  | Kemajuan Pekerjaan |  | TOTAL |  |  | SELISIH PENGELUARAN
[11 empty] | Presentase (diisi oleh pengawas) | s.d. Minggu Lalu | Presentase (diisi oleh pengawas) | Minggu ini | Bobot Minggu Ke 9 | Persentase Minggu Ke 9 | Pengeluaran Terbangun s.d. Minggu Ke 9 | s. d. Minggu Ke 9
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[9 empty] | a | b | c | d = b x c | e | f = b x e | g = d + f | h = c + e | i = a x h | j = a - i
A. | K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) | [7 empty] | 3164250
| 1. | Topi Pelindung |  |  | 5 | bh |  | 50000 | 250000 | 0.038513 | 100% | 0.038513 |  | 0 | 0.038513 | 100% | 250000 | 0
| 2. | Helm Pengaman |  |  | 5 | bh |  | 100000 | 500000 | 0.077027 | 100% | 0.077027 |  | 0 | 0.077027 | 100% | 500000 | 0
| 3. | Sarung Tangan |  |  | 5 | Psg |  | 67450 | 337250 | 0.051954 | 100% | 0.051954 |  | 0 | 0.051954 | 100% | 337250 | 0
| 4. | Masker (50 Pcs) |  |  | 1 | Kotak |  | 132000 | 132000 | 0.020335 | 100% | 0.020335 |  | 0 | 0.020335 | 100% | 132000 | 0
| 5. | Sepatu Keselamatan |  |  | 5 | Psg |  | 154000 | 770000 | 0.11862 | 100% | 0.11862 |  | 0 | 0.11862 | 100% | 770000 | 0
| 6. | Rompi Keselamatan |  |  | 5 | bh |  | 100000 | 500000 | 0.077027 | 100% | 0.077027 |  | 0 | 0.077027 | 100% | 500000 | 0
| 7. | Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, Perban dll) |  |  | 1 | Set |  | 300000 | 300000 | 0.046216 | 100% | 0.046216 |  | 0 | 0.046216 | 100% | 300000 | 0
| 8. | Rambu Larangan dan Peringatan |  |  | 5 | bh |  | 75000 | 375000 | 0.05777 | 100% | 0.05777 |  | 0 | 0.05777 | 100% | 375000 | 0
B. | Pekerjaan Persiapan | [7 empty] | 2149607.607
| 1. | Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (striping) s.d. tanaman ∅ 2 cm (m2) |  |  | 36 | m² | 1.1.3.1 | 11000 | 396000 | 0.061005 | 100% | 0.061005 |  | 0 | 0.061005 | 100% | 396000 | 0
| 2. | Pembuatan 1 m' bouwplank |  |  | 22.3638 | m | 1.1.4.2 | 78412.75 | 1753607.607 | 0.27015 | 100% | 0.27015 |  | 0 | 0.27015 | 100% | 1753607.607 | 0
C. | Pekerjaan Pondasi | [7 empty] | 19479970.75
| 1. | Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 s.d. 2 m |  |  | 14.9975 | m³ | 1.2.1.1.4 | 103500 | 1552241.25 | 0.23913 | 100% | 0.23913 |  | 0 | 0.23913 | 100% | 1552241.25 | 0
| 2. | 1 m3 urukan tanah biasa tanpa pemadatan secara manual |  |  | 22.4 | m³ | 1.3.1.4 | 82340 | 1844416 | 0.28414 | 100% | 0.28414 |  | 0 | 0.28414 | 100% | 1844416 | 0
| 3. | 1 m3 urukan pasir uruk untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manual |  |  | 2.1425 | m³ | 1.3.1.2 | 193200 | 413931 | 0.063767 | 100% | 0.063767 |  | 0 | 0.063767 | 100% | 413931 | 0
| 4. | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah mortar tipe S 12,5 Mpa (setara 1SP : 3PP), cara manual |  |  | 18 | m³ | 2.2.2.1.4 | 870521.25 | 15669382.5 | 2.4139 | 100% | 2.4139 |  | 0 | 2.4139 | 100% | 15669382.5 | 0
D. | Pekerjaan Sloof 15/20 (Beton) | [7 empty] | 5333909.8043
| 1. | Pembuatan 1 kg penulangan kolom, balok, ring balok, sloof, dan shearwall untuk BjTP atau BjTS dia. ≥ 12 mm, cara semi mekanis |  |  | 78 | kg | 2.2.1.1.2 | 20983.406 | 1636705.668 | 0.25214 | 100% | 0.25214 |  | 0 | 0.25214 | 100% | 1636705.668 | 0
| 2. | Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai) |  |  | 12 | m² | 2.2.1.3.2 | 158792 | 1905504 | 0.29355 | 100% | 0.29355 |  | 0 | 0.29355 | 100% | 1905504 | 0
| 3. | Pembuatan 1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual |  |  | 1.3 | m³ | 2.2.1.4.2 | 1378230.8741 | 1791700.1363 | 0.27602 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 1791700.1363
E. | Pekerjaan Kolom Praktis Beton (15/15) | [7 empty] | 4998273.0655
| 1. | Pembuatan 1 kg penulangan kolom, balok, ring balok, sloof, dan shearwall untuk BjTP atau BjTS dia. ≥ 12 mm, cara semi mekanis |  |  | 79.296 | kg | 2.2.1.1.2 | 20983.406 | 1663900.1622 | 0.25633 | 100% | 0.25633 |  | 0 | 0.25633 | 100% | 1663900.1622 | 0
| 2. | Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai) |  |  | 9.3333 | m² | 2.2.1.3.3 | 191866.5347 | 1790754.3243 | 0.27587 | 100% | 0.27587 |  | 0 | 0.27587 | 100% | 1790754.3243 | 0
| 3. | Pembuatan 1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual |  |  | 1.12 | m³ | 2.2.1.4.2 | 1378230.8741 | 1543618.579 | 0.2378 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 1543618.579
F. | Pekerjaan Balok Beton (15/20) dan Ring Balok Beton (15/20) | [7 empty] | 7690699.4289
| 1. | Pembuatan 1 kg penulangan kolom, balok, ring balok, sloof, dan shearwall untuk BjTP atau BjTS dia. ≥ 12 mm, cara semi mekanis |  |  | 120 | kg | 2.2.1.1.2 | 20983.406 | 2518008.72 | 0.38791 | 100% | 0.38791 |  | 0 | 0.38791 | 100% | 2518008.72 | 0
| 2. | Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai) |  |  | 12 | m² | 2.2.1.3.4 | 195609.7847 | 2347317.417 | 0.36161 | 100% | 0.36161 |  | 0 | 0.36161 | 100% | 2347317.417 | 0
| 3. | Pembuatan 1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual |  |  | 2.05 | m³ | 2.2.1.4.2 | 1378230.8741 | 2825373.2919 | 0.43526 | 100% | 0.43526 |  | 0 | 0.43526 | 100% | 2825373.2919 | 0
G. | Pekerjaan Dinding | [7 empty] | 27264427.4
| 1. | Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1/2 batu dengan mortar tipe S,fc’ 12,5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP) |  |  | 90 | m² | 3.6.1.7 | 179486.25 | 16153762.5 | 2.4885 | 100% | 2.4885 |  | 0 | 2.4885 | 100% | 16153762.5 | 0
| 2. | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm |  |  | 59.6358 | m² | 3.7.2 | 61707.16 | 3679953.8592 | 0.56691 | 100% | 0.56691 |  | 0 | 0.56691 | 100% | 3679953.8592 | 0
| 3. | Pemasangan 1 m2 acian |  |  | 59.6358 | m² | 3.7.8 | 46230 | 2756961.5408 | 0.42472 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 2756961.5408
| 4. | Pemasangan 1 m2 dinding homogeneous tile uk. 30x30 cm (1SP : 2PP) |  |  | 9 | m² | 3.10.2.4 | 519305.5 | 4673749.5 | 0.72001 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 4673749.5
H. | Pekerjaan Pintu, Jendela dan Ventilasi | [7 empty] | 7896000
| 1. | Pengadaan Pintu 1 Daun |  |  | 4 | buah |  | 1000000 | 4000000 | 0.61621 |  | 0 | 100% | 0.61621 | 0.61621 | 100% | 4000000 | 0
| 2. | Pengadaan Ventilasi Kayu |  |  | 6 | buah |  | 300000 | 1800000 | 0.2773 |  | 0 | 100% | 0.2773 | 0.2773 | 100% | 1800000 | 0
| 3. | Roster 20 x 20 cm |  |  | 160 | buah |  | 13100 | 2096000 | 0.3229 |  | 0 | 100% | 0.3229 | 0.3229 | 100% | 2096000 | 0
I. | Pekerjaan Atap | [7 empty] | 25097593.514
| 1. | Pemasangan 1 m2 rangka atap pelana baja ringan (canai dingin) profil C75 |  |  | 51 | m² | 2.1.1.1 | 273996.194 | 13973805.894 | 2.1527 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 13973805.894
| 2. | Pemasangan 1 m2 atap metal menerus tebal 0,4 mm |  |  | 51 | m² | 3.1.3.8 | 138287.5 | 7052662.5 | 1.0865 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 7052662.5
| 3. | Pemasangan 1 m' bubung genteng metal |  |  | 9.57 | m' | 3.1.3.14 | 88481 | 846763.17 | 0.13045 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 846763.17
| 4. | Pemasangan 1 m' lisplank non kayu (GRC, serat semen) lebar 20 cm |  |  | 44.54 | m' | 3.3.6 | 72392.5 | 3224361.95 | 0.49672 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 3224361.95
J. | Pekerjaan Plafond | [7 empty] | 7007887.779
| 1. | Pemasangan 1 m2 plafon serat semen tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm |  |  | 24 | m² | 3.5.2.2.1 | 78349.5 | 1880388 | 0.28968 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 1880388
| 2. | Pemasangan 1 m2 rangka plafon kayu kelas II atau III, modul 60x60 cm |  |  | 24 | m' | 3.5.3.3 | 145532.5 | 3492780 | 0.53807 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 3492780
| 3. | Pemasangan 1 m' list plafon gypsum |  |  | 59.4 | m' | 3.5.2.6 | 27520.535 | 1634719.779 | 0.25183 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 1634719.779
K. | Pekerjaan Lantai | [7 empty] | 3043915.3626
| 1. | Pemasangan 1 m2 dinding homogeneous tile uk. 40x40 cm (1SP : 2PP) |  |  | 20.22 | m² | 3.9.8.2 | 150539.83 | 3043915.3626 | 0.46892 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 3043915.3626
L. | Pekerjaan Pengecatan | [7 empty] | 10001878.9
| 1. | Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup), interior |  |  | 65 | m² | 3.8.10.1 | 76676.25 | 4983956.25 | 0.76779 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 4983956.25
| 2. | Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup), eksterior |  |  | 60 | m² | 3.8.10.2 | 77729.65 | 4663779 | 0.71847 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 4663779
| 3. | Pengecatan 1 m2 bidang kayu baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) |  |  | 7 | m² | 3.8.4 | 50591.95 | 354143.65 | 0.054557 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 354143.65
M. | Pekerjaan Elektrikal | [7 empty] | 1579860
| 1. | Pemasangan 1 m' Kabel NYM 2 x 1,5 mm2 |  |  | 25 | m' | 5.1.1.3.1 | 21914.4 | 547860 | 0.0844 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 547860
| 2. | Pengadaan MCB |  |  | 1 | Unit |  | 100000 | 100000 | 0.015405 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 100000
| 3. | Fitting Lampu |  |  | 8 | Unit |  | 34000 | 272000 | 0.041902 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 272000
| 4. | Lampu |  |  | 8 | Unit |  | 60000 | 480000 | 0.073946 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 480000
| 5. | Saklar Ganda |  |  | 4 | Unit |  | 45000 | 180000 | 0.02773 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 180000
O. | Pekerjaan Septictank | [7 empty] | 4443051.2604
| 1. | Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 s.d. 2 m |  |  | 2 | m³ | 1.2.1.1.4 | 103500 | 207000 | 0.031889 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 207000
| 2. | Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1/2 batu dengan mortar tipe S,fc’ 12,5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP) |  |  | 9 | m² | 3.6.1.7 | 179486.25 | 1615376.25 | 0.24885 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 1615376.25
| 3. | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm |  |  | 9 | m² | 3.7.2 | 61707.16 | 555364.44 | 0.085556 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 555364.44
| 4. | Pemasangan 1 m2 acian |  |  | 9 | m² | 3.7.8 | 46230 | 416070 | 0.064097 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 416070
| 5. | Pembuatan 1 kg penulangan slab untuk BjTP atau BjTS dia. < 12 mm, cara manual |  |  | 12.6 | kg | 2.2.1.1.1 | 18839.53 | 237378.078 | 0.036569 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 237378.078
| 6. | Pemasangan 1 m2 bekisting untuk plat lantai (3 kali pakai) |  |  | 2.72 | m² | 2.2.1.3.5 | 199791.915 | 543434.0088 | 0.083718 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 543434.0088
| 8. | Pembuatan 1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual |  |  | 0.21 | m³ | 2.2.1.4.2 | 1378230.8741 | 289428.4836 | 0.044587 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 289428.4836
| 9. | Pipa PVC AW Ø 4" |  |  | 8 | m' |  | 72375 | 579000 | 0.089197 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 579000
P. | Pekerjaan Tower Air | [7 empty] | 7769893.2029
| 1. | 3 |  |  | 65 | m' | 3.13.3 | 33283.3 | 2163414.5 | 0.33328 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 2163414.5
| 2. | Pembuatan 1 kg penulangan kolom, balok, ring balok, sloof, dan shearwall untuk BjTP atau BjTS dia. ≥ 12 mm, cara semi mekanis |  |  | 54.25 | kg | 2.2.1.1.2 | 20983.406 | 1138349.7755 | 0.17537 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 1138349.7755
| 3. | Pembuatan 1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual |  |  | 0.775 | m³ | 2.2.1.4.2 | 1378230.8741 | 1068128.9274 | 0.16455 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 1068128.9274
| 4. | Tangki toren kap. 2,5 m3 |  |  | 1 | unit |  | 3400000 | 3400000 | 0.52378 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 3400000
Q. | Pekerjaan Sanitasi | [7 empty] | 10723170.0422
| 1. | Pekerjaan Rabat Beton |  |  | 1.65 | m³ | 2.2.1.4.2 | 1378230.8741 | 2274080.9422 | 0.35033 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 2274080.9422
| 2. | Pemasangan 1 buah closet duduk/monoblock |  |  | 2 | buah | 3.18.3.1 | 2777712.3 | 5555424.6 | 0.85583 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 5555424.6
| 3. | Pemasangan 1 buah closet jongkok |  |  | 2 | buah | 3.18.3.2 | 381340 | 762680 | 0.11749 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 762680
| 4. | Pemasangan 1 buah wastafel |  |  | 2 | buah | 3.18.1.1 | 828954.5 | 1657909 | 0.25541 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 1657909
| 5. | Pemasangan 1 buah kran diameter ½" atau 3/4" |  |  | 4 | buah | 3.18.6.2.1 | 118268.875 | 473075.5 | 0.072879 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 473075.5
N. | Pekerjaan Aksesibilitas | [7 empty] | 12888913.8833
| 1. | Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1/2 batu dengan mortar tipe S,fc’ 12,5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP) |  |  | 5.04 | m² | 3.6.1.7 | 179486.25 | 904610.7 | 0.6127 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 904610.7
| 2. | 1 m3 urukan tanah biasa tanpa pemadatan secara manual |  |  | 10.08 | m³ | 1.3.1.4 | 82340 | 829987.2 | 0.56215 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 829987.2
| 3. | Pembuatan 1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual |  |  | 0.1932 | m³ | 2.2.1.4.2 | 1378230.8741 | 266274.2049 | 0.18035 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 266274.2049
| 5. | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm |  |  | 5.04 | m² | 3.7.2 | 61707.16 | 311004.0864 | 0.21064 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 311004.0864
| 6. | Pemasangan 1 m2 acian |  |  | 5.04 | m² | 3.7.8 | 46230 | 232999.2 | 0.15781 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 232999.2
| 7. | Pekerjaan Pemasangan Pegangan Rambat (Handrail) dia. 5cm |  |  | 26.4 | m' | 3.13.5 | 264416.625 | 6980598.9 | 4.728 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 6980598.9
| 8. | Pemasangan 1 m2 Guiding/Warning Block uk. 30x30 cm (1SP : 2PP) |  |  | 6.78 | m² | 3.9.8.2 | 496082.5357 | 3363439.592 | 2.2781 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 3363439.592
SUBTOTAL | [8 empty] | 147644388.1167 | 22.7451 |  | 9.1377 |  | 1.2164 | 10.3541 |  | 67211108.2995 | 80433279.8171
PERSENTASE KEUANGAN (%) | [16 empty] | 45.5223 | 54.4777
0
[8 empty] | 160533302 | 160533302

## 2. RAB Progres Revit Akses&Meu
PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN
| Program | : Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi
| Nama Sekolah | : Sekolah Luar Biasa (SLB) Muhammadiyah Kelayu
| Pekerjaan | : Aksesibilitas, Meubelair, dan Non Fisik
| Lokasi | : Kelayu Jorong, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur, Prov. NTB
| Tahun Anggaran | : 2025
| Nama Laporan | : Laporan Kemajuan Pekerjaan
| Durasi Monitoring Laporan | : Minggu Ke 9 (tgl 26 s.d. 01 bulan September tahun 2025)
No. | Jenis Pekerjaan | Harga (Rp) | NILAI BOBOT | Realisasi Pengeluaran minggu 8 | NILAI BOBOT Realisasi Pekerjaan minggu 8 | Realisasi Pengeluaran minggu 9 | NILAI BOBOT Realisasi Pekerjaan Minggu 9 | NILAI BOBOT Realisasi Total Minggu 9 | Total Pengeluaran Terbangun s.d. Minggu 9 | SELISIH PENGELUARAN
1 | 2 | 5 | 6
|  | a | b | c | d | e | f | g = d + f | h = c + e | i = a - f
A | PEKERJAAN KONSTRUKSI
1 | Pembangunan Ruang Kelas Baru (1 ruang) | 161132472.263 | 24.823
2 | Pembangunan Ruang Kelas Keterampilan Kering (1 ruang) | 236399085.8353 | 36.418
3 | Pembangunan Toilet (1 ruang) | 147644388.1167 | 22.7451
| JUMLAH | 545175946.215 | 83.9861
B | PEKERJAAN AKSESIBILITAS | [8 empty] | 0
1 | Aksesibilitas Pembangunan Ruang Kelas Baru ( 1 ruang ) | 7037036.6244 | 1.0841 | 1005290.9463 | 0.15487 | 502645.4732 | 0.077434 | 0.2323 | 1507936.4195 | 5529100.2049
2 | Aksesibilitas Pembangunan Ruang Kelas Keterampilan Kering (1 ruang) | 8735298.1647 | 1.3457 | 1247899.7378 | 0.19224 | 623949.8689 | 0.096121 | 0.28836 | 1871849.6067 | 6863448.558
3 | Aksesibilitas Pembangunan Toilet (1 ruang) | 12888913.8833 | 1.9856 | 1841273.4119 | 0.28365 | 920636.706 | 0.14183 | 0.42548 | 2761910.1179 | 10127003.7655
0
| JUMLAH | 28661248.6724 | 4.4154 | 4094464.0961 | 0.63077 | 2047232.048 | 0.31538 | 0.94615 | 6141696.1441 | 22519552.5283
C | PEKERJAAN MEUBELAIR | [8 empty] | 0
1 | Meubelair Pembangunan Ruang Kelas Baru ( 1 ruang ) | 9408445.1126 | 1.4494 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9408445.1126
2 | Meubelair Pembangunan Ruang Kelas Keterampilan Kering (1 ruang) | 24950000 | 3.8436 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24950000
0
| JUMLAH | 34358445.1126 | 5.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34358445.1126
| TOTAL JUMLAH (A+B+C) | 608195640 | 93.6945 | 4094464.0961 | 0.63077 | 2047232.048 | 0.31538 | 0.94615 | 6141696.1441 | 602053943.8559
D | PEKERJAAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN | [8 empty] | 0
1 | Biaya Perencanaan (1.99%) | 12102999.992 | 1.8645 | 12102999.992 | 1.8645 |  | 0 | 1.8645 | 12102999.992 | 0 | 0.0199
2 | Biaya Pengawasan (2.32%) | 14109999.9907 | 2.1737 | 2821999.9981 | 0.43474 | 2821999.9981 | 0.43474 | 0.86948 | 5643999.9963 | 8465999.9944 | 0.0232
| JUMLAH | 26212999.9828 | 4.0382 | 14924999.9902 | 2.2992 | 2821999.9981 | 0.43474 | 2.734 | 17746999.9883 | 8465999.9944 | 0.024199
E | OPERASIONAL | [8 empty] | 0
1 | Biaya Pengelolaan (2.42%) | 14717999.9903 | 2.2674 | 5887199.9961 | 0.90694 |  | 0 | 0.90694 | 5887199.9961 | 8830799.9942
| JUMLAH | 14717999.9903 | 2.2674 | 5887199.9961 | 0.90694 | 0 | 0 | 0.90694 | 5887199.9961 | 8830799.9942
| TOTAL JUMLAH (A+B+C+D+E) | 649126639.9731 |  | 24906664.0824 | 3.8369 | 4869232.0462 | 0.75012 | 4.5871 | 29775896.1285 | 619350743.8445
| PERSENTASE KEUANGAN | [7 empty] | 4.587% | 95.41%

## 3. REKAP RAB PROGRESS
REKAPITULASI PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN
| Program | : Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi
| Nama Sekolah | : Sekolah Luar Biasa (SLB) Muhammadiyah Kelayu
| Pekerjaan | : Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Keterampialan dan Pembangunan Toilet
| Lokasi | : Kelayu Jorong, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur, Prov. NTB
| Tahun Anggaran | : 2025
| Nama Laporan | : Laporan Kemajuan Pekerjaan
| Durasi Monitoring Laporan | Minggu Ke 9 (tgl 26 s.d. 01 bulan September tahun 2025)
No. | Jenis Pekerjaan | Harga (Rp) | NILAI BOBOT | NILAI BOBOT Realisasi Pekerjaan minggu 8 | NILAI BOBOT Realisasi Pekerjaan Minggu 9 | NILAI BOBOT Realisasi Total s.d. minggu 9 | Total Pengeluaran Terbangun s.d. Minggu 9 | SELISIH PENGELUARAN
1 | 2 | 5 | 6
|  | a | b | d | f | g = d + f | h = c + e | i = a - f
A | PEKERJAAN KONSTRUKSI
1 | Pembangunan Ruang Kelas Baru (1 ruang) | 161132472.263 | 24.823 | 13.8011 | 2.8763 | 16.6774 | 108257397.4653 | 52875074.7977
2 | Pembangunan Ruang Kelas Keterampilan Kering (1 ruang) | 236399085.8353 | 36.418 | 20.8961 | 3.5024 | 24.3986 | 158377687.4935 | 78021398.3418
3 | Pembangunan Toilet (1 ruang) | 147644388.1167 | 22.7451 | 9.1377 | 1.2164 | 10.3541 | 67211108.2995 | 80433279.8171
0
| JUMLAH | 545175946.215 | 83.9861 | 43.8349 | 7.5951 | 51.4301 | 333846193.2583 | 211329752.9567
B | PEKERJAAN AKSESIBILITAS | [6 empty] | 0
1 | Aksesibilitas Pembangunan Ruang Kelas Baru ( 1 ruang ) | 7037036.6244 | 1.0841 | 0.15487 | 0.077434 | 0.2323 | 1507936.4195 | 5529100.2049
2 | Aksesibilitas Pembangunan Ruang Kelas Keterampilan Kering (1 ruang) | 8735298.1647 | 1.3457 | 0.19224 | 0.096121 | 0.28836 | 1871849.6067 | 6863448.558
3 | Aksesibilitas Pembangunan Toilet (1 ruang) | 12888913.8833 | 1.9856 | 0.28365 | 0.14183 | 0.42548 | 2761910.1179 | 10127003.7655
0
| JUMLAH | 28661248.6724 | 4.4154 | 0.63077 | 0.31538 | 0.94615 | 6141696.1441 | 22519552.5283
C | PEKERJAAN MEUBELAIR | [6 empty] | 0
1 | Meubelair Pembangunan Ruang Kelas Baru ( 1 ruang ) | 9408445.1126 | 1.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9408445.1126
2 | Meubelair Pembangunan Ruang Kelas Keterampilan Kering (1 ruang) | 24950000 | 3.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24950000
0
| JUMLAH | 34358445.1126 | 5.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34358445.1126
| TOTAL JUMLAH (A+B+C) | 608195640 | 93.6945 | 44.4657 | 7.9105 | 52.3762 | 339987889.4024 | 268207750.5976
D | PEKERJAAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN | [6 empty] | 0
1 | Biaya Perencanaan (1.99%) | 12102999.992 | 1.8645 | 1.8645 | 0 | 1.8645 | 12102999.992 | 0 | 1.812%
2 | Biaya Pengawasan (2.32%) | 14109999.9907 | 2.1737 | 0.43474 | 0.43474 | 0.86948 | 5643999.9963 | 8465999.9944 | 2.064%
| JUMLAH | 26212999.9828 | 4.0382 | 2.2992 | 0.43474 | 2.734 | 17746999.9883 | 8465999.9944
E | OPERASIONAL | [6 empty] | 0
1 | Biaya Pengelolaan (2.42%) | 14717999.9903 | 2.2674 | 0.90694 | 0 | 0.90694 | 5887199.9961 | 8830799.9942 | 2.002%
| JUMLAH | 14717999.9903 | 2.2674 | 0.90694 | 0 | 0.90694 | 5887199.9961 | 8830799.9942
| TOTAL JUMLAH (A+B+C+D+E) | 649126639.9731 | 100 | 47.6719 | 8.3453 | 56.0171 | 363622089.3869 | 285504550.5862 |  | 8.0299
| TOTAL JUMLAH PEMBULATAN | 649126000 |  |  |  |  | 363622000 | 285504500
| PERSENTASE KEUANGAN | [5 empty] | 56.02% | 43.98%
............... , .................................. 2025
Mengetahui,
| Kepala Sekolah | Bendahara |  | Ketua P2SP |  |  | Tim Teknis
| SLB MUHAMMADIYAH KELAYU |  |  | Pelaksana |  |  | Pengawas
| (cap & ttd) | (ttd) |  | (ttd) |  |  | (ttd)
| ( Ahmad Zahidin Akbar, S.Pd ) | ( Septia hadiyati, S.Si) |  | ( Roy Saputra., M.Pd ) |  |  | ( Arrijal Saputra, ST )

## 4. Kurva S
JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN
KEGIATAN |  |  | :
PEKERJAAN |  |  | : | Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi
LOKASI |  |  | : | Kelayu Jorong, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur, Prov. NTB
KABUPATEN |  |  | : | Lombok Timur
TAHUN |  |  | : | 2025
Nama Laporan |  |  | : | Laporan Kemajuan Pekerjaan
Durasi Monitoring Laporan |  |  | : | Minggu Ke 9 (tgl 26 s.d. 01 bulan September tahun 2025)
NO | URAIAN PEKERJAAN | [5 empty] | JADWAL PELAKSANAAN 150 ( SERATUS LIMA PULUH ) HARI KALENDER
[5 empty] | Total | Bobot | [20 empty] | KET.
[5 empty] | Biaya ( Rp.) | ( % ) | BULAN KE I |  |  |  | BULAN KE II |  |  |  | BULAN KE III |  |  |  | BULAN KE IV |  |  |  | BULAN KE V
[7 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20
A | PEKERJAAN KONSTRUKSI
| I. | Pembangunan Ruang Kelas Baru (1 ruang) |  |  | 161132472.263 | 24.823 |  | 0.74469 | 1.2411 | 1.2411 | 1.9858 | 1.9858 | 1.9858 | 2.2341 | 2.4823 | 2.4823 | 2.4823 | 2.4823 | 0.74469 | 1.2411 | 1.2411 | 0.24823 |  |  |  |  | 24.823
[7 empty] | BULAN KE I M2: 0.8319; BULAN KE I M3: 1.6667; BULAN KE I M4: 1.6004; BULAN KE II M5: 2.0252; BULAN KE II M6: 2.8391; BULAN KE II M7: 2.5919; BULAN KE II M8: 2.246; BULAN KE III M9: 2.8763 |  | KOLOM BERWARNA | DIISI LINK Rekap rab
| II. | Pembangunan Ruang Kelas Keterampilan Kering (1 ruang) |  |  | 236399085.8353 | 36.418 |  | 1.0925 |  | 3.2776 | 3.2776 | 6.5552 | 6.5552 | 6.5552 | 3.2776 | 0.36418 | 0.36418 |  | 0.36418 | 0.36418 | 0.36418 | 0.36418 |  | 1.0925 | 1.2746 | 1.2746 | 36.418
[8 empty] | 1.2406 |  | 3.7242 | 3.2143 | 6.6491 | 3.5425 | 2.5254 | 3.5024
| III. | Pembangunan Toilet (1 ruang) |  |  | 147644388.1167 | 22.7451 |  |  | 0.9098 | 0.9098 | 0.9098 | 0.9098 | 0.9098 | 0.9098 | 0.9098 | 0.9098 | 1.3647 | 1.3647 | 1.8196 | 1.8196 | 1.8196 | 1.8196 | 1.8196 | 2.0471 | 1.5922 |  | 22.7451
[9 empty] | 0.93818 | 0.94811 | 1.9333 | 1.3919 | 2.0378 | 1.8884 | 1.2164
B | PEKERJAAN AKSESIBILITAS
| I. | Aksesibilitas Pembangunan Ruang Kelas Baru ( 1 ruang ) |  |  | 7037036.6244 | 1.0841 | [6 empty] | 0.077434 | 0.077434 | 0.077434 | 0.077434 | 0.077434 | 0.077434 | 0.077434 | 0.077434 | 0.077434 | 0.077434 | 0.077434 | 0.077434 | 0.077434 | 0.077434 | 1.0841
[13 empty] | 0.077434 | 0.077434 | 0.077434
| II. | Aksesibilitas Pembangunan Ruang Kelas Keterampilan Kering (1 ruang) |  |  | 8735298.1647 | 1.3457 | [6 empty] | 0.096121 | 0.096121 | 0.096121 | 0.096121 | 0.096121 | 0.096121 | 0.096121 | 0.096121 | 0.096121 | 0.096121 | 0.096121 | 0.096121 | 0.096121 | 0.096121 | 1.3457
[13 empty] | 0.096121 | 0.096121 | 0.096121
| III. | Aksesibilitas Pembangunan Toilet (1 ruang) |  |  | 12888913.8833 | 1.9856 | [6 empty] | 0.14183 | 0.14183 | 0.14183 | 0.14183 | 0.14183 | 0.14183 | 0.14183 | 0.14183 | 0.14183 | 0.14183 | 0.14183 | 0.14183 | 0.14183 | 0.14183 | 1.9856
[13 empty] | 0.14183 | 0.14183 | 0.14183
C | PEKERJAAN MEUBELAIR
| I. | Meubelair Pembangunan Ruang Kelas Baru ( 1 ruang ) |  |  | 9408445.1126 | 1.4494 | BULAN KE IV M14: 0.20706; BULAN KE IV M15: 0.20706; BULAN KE IV M16: 0.20706; BULAN KE V M17: 0.20706; BULAN KE V M18: 0.20706; BULAN KE V M19: 0.20706; BULAN KE V M20: 0.20706 | 1.4494
| II. | Meubelair Pembangunan Ruang Kelas Keterampilan Kering (1 ruang) |  |  | 24950000 | 3.8436 | BULAN KE IV M15: 0.6406; BULAN KE IV M16: 0.6406; BULAN KE V M17: 0.6406; BULAN KE V M18: 0.6406; BULAN KE V M19: 0.6406; BULAN KE V M20: 0.6406 | 3.8436
D | PEKERJAAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN
| I. | Biaya Perencanaan (1.99%) |  |  | 12102999.992 | 1.8645 | BULAN KE I M1: 0.3729; BULAN KE I M2: 0.27968; BULAN KE I M3: 0.65258; BULAN KE I M4: 0.18645; BULAN KE II M5: 0.18645; BULAN KE II M6: 0.18645 | 1.8645
[7 empty] | 0.3729 | 0.27968 | 0.65258 | 0.18645 | 0.18645 | 0.18645
| II. | Biaya Pengawasan (2.32%) |  |  | 14109999.9907 | 2.1737 | BULAN KE I M4: 0.43474; BULAN KE II M8: 0.43474; BULAN KE III M12: 0.43474; BULAN KE IV M16: 0.43474; BULAN KE V M20: 0.43474 | 2.1737
[10 empty] | 0.43474 |  |  |  | 0.43474
E | OPERASIONAL
| I. | Biaya Pengelolaan (2.42%) |  |  | 14717999.9903 | 2.2674 | BULAN KE I M2: 0.45347; BULAN KE II M6: 0.45347; BULAN KE III M10: 0.45347; BULAN KE IV M15: 0.45347; BULAN KE V M20: 0.45347 | 2.2674
[8 empty] | 0.45347 |  |  |  | 0.45347
|  |  |  | Jumlah | 649126639.9731 | 100
RENCANA |  |  |  | MINGGU INI |  |  | 0.3729 | 2.5704 | 2.8035 | 6.0498 | 6.3597 | 10.0908 | 9.7663 | 10.4492 | 6.9851 | 4.5251 | 4.5266 | 4.5971 | 3.2439 | 3.9474 | 5.0414 | 4.0298 | 2.9827 | 4.3026 | 4.0298 | 3.3259
|  |  |  | SAMPAI DENGAN MINGGU INI |  | 0 | 0.3729 | 2.9433 | 5.7468 | 11.7966 | 18.1563 | 28.2471 | 38.0134 | 48.4626 | 55.4477 | 59.9728 | 64.4994 | 69.0965 | 72.3404 | 76.2877 | 81.3292 | 85.359 | 88.3416 | 92.6443 | 96.6741 | 100
REALISASI |  |  |  | MINGGU INI |  |  | 0.3729 | 2.8057 | 3.2574 | 6.8939 | 7.3592 | 11.5201 | 8.4875 | 7.4099 | 7.9105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SAMPAI DENGAN MINGGU INI |  | 0 | BULAN KE I M1: 0.3729; BULAN KE I M2: 3.1786; BULAN KE I M3: 6.436; BULAN KE I M4: 13.3299; BULAN KE II M5: 20.6891; BULAN KE II M6: 32.2092; BULAN KE II M7: 40.6967; BULAN KE II M8: 48.1066; BULAN KE III M9: 56.0171
DEVIASI + / -
Mengetahui,
[5 empty] | Kepala Sekolah |  | BULAN KE III M9: Ketua P2SP
[5 empty] | SLB MUHAMMADIYAH KELAYU |  | BULAN KE III M9: Pelaksana
[5 empty] | (cap & ttd) |  | BULAN KE III M9: (ttd)
[5 empty] | ( Ahmad Zahidin Akbar, S.Pd ) |  | BULAN KE III M9: ( Roy Saputra, S.Pd )

## 5. Foto Progress
FOTO DOKUMENTASI KEMAJUAN PEKERJAAN
Program | : | Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi
Nama Sekolah | : | SLB Muhammadiyah Kelayu
Lokasi | : | Kelayu Jorong, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur, Prov. NTB
Tahun Anggaran | : | 2025
Nama Laporan | : | Laporan Kemajuan Pekerjaan
Durasi Monitoring Laporan | : | Minggu Ke 9 (tgl 26 s.d. 01 bulan September tahun 2025)
PEKERJAAN | :
PERSENTASE PROGRESS | :
FOTO DOKUMENTASI
MINGGU KE 8 |  | MINGGU KE 9
PEKERJAAN DINDING, BALOK DAN RING BALOK
PENGGALIAN PONDASI

## 6. KEMAJUAN
LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
No. : .................................................
Pada hari ini ........., tanggal .......... bulan ............. tahun ............, yang
bertandatangan di bawah ini kami :
| Nama | :...............................
| Jabatan | : Kepala ...................
| Alamat | :...............................
dengan ini menyatakan sebagai berikut:
Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat...................
tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan
PKPLK Nomor .................. Tanggal .............. dan Perjanjian Kerja Sama Pemberian
Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Nomor ....................
Tanggal ..................... untuk Revitalisasi Satuan ........................... dengan nilai
| bantuan sebesar Rp. |  | 649126000
1. | Sampai dengan tanggal ............................, kemajuan penyelesaian pekerjaan
| Revitalisasi Satuan Pendidikan sebesar |  |  | 56.02%
2. | Apabila dikemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah dibuat
mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia untuk dituntut penggantian
kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan
Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
....................., .................... 2025
Kepala ..............................
(meterai)
..................................
NIP..............................

## Analisa
1.1.3.1 | Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (striping) s.d. tanaman ∅ 2 cm (m2)
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.1 | 100000 | 10000
| 2 | Mandor | OH | 0.005 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 10000
| B | BAHAN
JUMLAH HARGA BAHAN
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 10000
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D |  |  | 15% | 1000
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 11000 | 11500
1.1.4.2 | Pembuatan 1 m' bouwplank
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.012 | 100000 | 1200
| 2 | Tukang kayu | OH | 0.006 | 150000 | 900
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.0006 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.0012 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 2100
| B | BAHAN
| 1 | Kaso 5/7 cm | m3 | 0.013 | 3500000 | 45500
| 2 | Kayu papan 3/20 cm | m3 | 0.007 | 2825000 | 19775
| 3 | Paku 2 inch | kg | 0.02 | 18000 | 360
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 65635
| C | PERALATAN
| 1 | Waterpass | hari | 0.006 | 75000 | 450
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 450
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 68185
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D |  |  | 15% | 10227.75
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 78412.75
1.2.1.1.4 | Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 s.d. 2 m
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.9 | 100000 | 90000
| 2 | Mandor | OH | 0.045 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 90000
| B | BAHAN
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 0
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 90000
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D |  |  | 15% | 13500
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 103500
1.3.1.4 | 1 m3 urukan tanah biasa tanpa pemadatan secara manual
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.1 | 100000 | 10000
| 2 | Mandor | OH | 0.01 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 10000
| B | BAHAN
| 1 | Tanah biasa (quarry) | m3 | 1.4 | 44000 | 61600
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 61600
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 71600
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 10740
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 82340
1.2.1.1.1 | Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.75 | 100000 | 75000
| 2 | Mandor | OH | 0.038 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 75000
| B | BAHAN
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 0
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 75000
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D |  |  | 15% | 11250
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 86250
1.3.1.2 | 1 m3 urukan pasir uruk untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manual
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.3 | 100000 | 30000
| 2 | Mandor | OH | 0.015 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 30000
| B | BAHAN
| 1 | Pasir urug (quarry - lokasi pekerjaan) | m3 | 1.2 | 115000 | 138000
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 138000
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 168000
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 25200
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 193200
2.2.2.1.4 | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah mortar tipe S 12,5 Mpa (setara 1SP : 3PP), cara manual
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 1.5 | 100000 | 150000
| 2 | Tukang batu | OH | 0.5 | 150000 | 75000
| 3 | Mandor | OH | 0.15 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 225000
| B | BAHAN
| 1 | Batu belah (quarry) | m3 | 1.2 | 127500 | 153000
| 2 | Semen portland | kg | 202 | 1600 | 323200
| 3 | Pasir pasang (quarry - lokasi pekerjaan) | m3 | 0.485 | 115000 | 55775
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 531975
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 756975
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 113546.25
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 870521.25
3.7.4 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.2 | 100000 | 20000
| 2 | Tukang batu | OH | 0.1 | 150000 | 15000
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.01 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.0033 |  | 0
| JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 35000
| B | BAHAN
| 1 | Semen portland | kg | 6.24 | 1600 | 9984
| 2 | Pasir pasang (quarry - lokasi pekerjaan) | m3 | 0.024 | 115000 | 2760
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 12744
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 47744
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 7161.6
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 54905.6
2.2.1.1.2 | Pembuatan 1 kg penulangan kolom, balok, ring balok, sloof, dan shearwall untuk BjTP atau BjTS dia. ≥ 12 mm, cara semi mekanis
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.0008 | 100000 | 80
| 2 | Tukang besi | OH | 0.0004 | 123600 | 49.44
| 3 | Kepala tukang | OH | 4e-05 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 8e-05 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 129.44
| B | BAHAN
| 1 | BjTP | kg | 1.02 | 14250 | 14535
| 2 | Kawat beton | kg | 0.015 | 18800 | 282
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 14817
| C | PERALATAN
| 1 | Cutter baja beton | hari | 0.002 | 800000 | 1600
| 2 | Bender baja beton | hari | 0.002 | 850000 | 1700
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 3300
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 18246.44
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 2736.966
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 20983.406
2.2.1.3.1 | Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi telapak (3 kali pakai)
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.52 | 100000 | 52000
| 2 | Tukang kayu | OH | 0.26 | 150000 | 39000
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.026 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.009 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 91000
| B | BAHAN
| 1 | Papan Kayu | m3 | 0.016 | 2500000 | 40000
| 2 | Paku 5 – 10 cm | kg | 0.3 | 18000 | 5400
| 3 | Minyak bekisting | liter | 0.1 | 16800 | 1680
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 47080
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 138080
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 20712
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 158792
2.2.1.4.2 | Pembuatan 1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 1.65 | 100000 | 165000
| 2 | Tukang batu | OH | 0.275 | 150000 | 41250
| 3 | Kepala Tukang | OH | 0.028 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.009 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 206250
| B | BAHAN
| 1 | Semen Portland | kg | 267 | 1600 | 427200
| 2 | Pasir beton | kg | 871 | 300 | 261300
| 3 | Batu split 2/3 | kg | 1009 | 260.963 | 263311.6296
| 4 | Air | liter | 202 | 200 | 40400
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 992211.6296
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 1198461.6296
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 179769.2444
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 1378230.8741
2.2.1.3.2 | Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai)
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.52 | 100000 | 52000
| 2 | Tukang kayu | OH | 0.26 | 150000 | 39000
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.026 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.009 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 91000
| B | BAHAN
| 1 | Papan Kayu | m3 | 0.018 | 2500000 | 45000
| 2 | Paku 5 – 10 cm | kg | 0.3 | 18000 | 5400
| 3 | Minyak bekisting | liter | 0.1 | 16800 | 1680
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 52080
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 143080
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 21462
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 164542
2.2.1.3.3 | Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai)
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.66 | 100000 | 66000
| 2 | Tukang kayu | OH | 0.33 | 150000 | 49500
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.033 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.011 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 115500
| B | BAHAN
| 1 | Paku 5 – 12 cm | kg | 0.4 | 18000 | 7200
| 2 | Minyak bekisting | liter | 0.2 | 16800 | 3360
| 3 | Balok kayu kelas II | m3 | 0.00465 | 3500000 | 16275
| 4 | Plywood 12 mm | lembar | 0.12705 | 167300 | 21255.465
| 5 | Dolken kayu φ 8-10 panjang 400 cm | batang | 0.65 | 5000 | 3250
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 51340.465
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 166840.465
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 25026.0697
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 191866.5347
2.2.1.3.4 | Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai)
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.66 | 100000 | 66000
| 2 | Tukang kayu | OH | 0.33 | 150000 | 49500
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.033 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.011 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 115500
| B | BAHAN
| 1 | Paku 5 – 12 cm | kg | 0.4 | 18000 | 7200
| 2 | Minyak bekisting | liter | 0.2 | 16800 | 3360
| 3 | Balok kayu kelas II | m3 | 0.00558 | 3500000 | 19530
| 4 | Plywood 12 mm | lembar | 0.12705 | 167300 | 21255.465
| 5 | Dolken kayu φ 8-10 panjang 400 cm | batang | 0.65 | 5000 | 3250
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 54595.465
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 170095.465
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 25514.3197
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 195609.7847
2.2.1.1.5 | Pembuatan 1 kg penulangan wiremesh M6-M10 untuk slab atau dinding atau ferrocement, secara manual
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.0025 | 100000 | 250
| 2 | Tukang besi/besi beton | OH | 0.0025 | 123600 | 309
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.00025 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.00025 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 559
| B | BAHAN
| 1 | Wiremesh M6 | kg | 1.02 | 11522 | 11752.44
| 2 | Kawat beton | kg | 0.005 | 18800 | 94
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 11846.44
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 12405.44
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 1860.816
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 14266.256
2.2.1.3.5 | Pemasangan 1 m2 bekisting untuk plat lantai (3 kali pakai)
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.66 | 100000 | 66000
| 2 | Tukang kayu | OH | 0.33 | 150000 | 49500
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.033 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.011 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 115500
| B | BAHAN
| 1 | Paku 5 – 10 cm | kg | 0.4 | 18000 | 7200
| 2 | Minyak bekisting | liter | 0.2 | 16800 | 3360
| 3 | Balok kayu | m3 | 0.00465 | 3500000 | 16275
| 4 | Plywood 12 mm | lembar | 0.127 | 167300 | 21247.1
| 5 | Dolken kayu φ 8-10 panjang 400 cm | batang | 1.95 | 5000 | 9750
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 57832.1
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 173332.1
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 25999.815
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 199331.915
3.6.1.7 | Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1/2 batu dengan mortar tipe S,fc’ 12,5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.2 | 100000 | 20000
| 2 | Tukang batu | OH | 0.1 | 150000 | 15000
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.01 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.0033 |  | 0
| JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 35000
| B | BAHAN
| 1 | Bata merah | buah | 71.91 | 1300 | 93483
| 2 | Semen portland | kg | 14.37 | 1600 | 22992
| 3 | Pasir pasang (quarry - lokasi pekerjaan) | m3 | 0.04 | 115000 | 4600
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 121075
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 156075
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 23411.25
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 179486.25
3.7.2 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.2 | 100000 | 20000
| 2 | Tukang batu | OH | 0.1 | 150000 | 15000
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.01 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.0033 |  | 0
| JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 35000
| B | BAHAN
| 1 | Semen portland | kg | 10.224 | 1600 | 16358.4
| 2 | Pasir pasang (quarry - lokasi pekerjaan) | m3 | 0.02 | 115000 | 2300
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 18658.4
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 53658.4
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 8048.76
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 61707.16
3.7.8 | Pemasangan 1 m2 acian
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.2 | 100000 | 20000
| 2 | Tukang batu | OH | 0.1 | 150000 | 15000
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.01 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.0033 |  | 0
| JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 35000
| B | BAHAN
| 1 | Semen portland | kg | 3.25 | 1600 | 5200
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 5200
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 40200
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 6030
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 46230
2.1.2.1 | Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas III
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 4 | 100000 | 400000
| 2 | Tukang kayu | OH | 12 | 150000 | 1800000
| 3 | Kepala tukang | OH | 1.2 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.4 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 2200000
| B | BAHAN
| 1 | Balok Kayu | m3 | 1.1 | 3500000 | 3850000
| 2 | Besi strip tebal 5 mm | kg | 15 | 7500 | 112500
| 3 | Paku 12 cm | kg | 5.6 | 1500 | 8400
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 3970900
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 6170900
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 925635
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 7096535
3.18.3.1 | Pemasangan 1 buah closet duduk/monoblock
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.5 | 100000 | 50000
| 2 | Tukang batu | OH | 1.2 | 150000 | 180000
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.12 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.04 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 230000
| B | BAHAN
| 1 | Kloset duduk/monoblok | unit | 1 | 2061700 | 2061700
| 2 | Flexible hose | unit | 1 | 55000 | 123702
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 2185402
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 2415402
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 362310.3
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 2777712.3
3.18.1.1 | Pemasangan 1 buah wastafel
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 1 | 100000 | 100000
| 2 | Tukang batu | OH | 0.5 | 150000 | 75000
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.05 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.0167 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 175000
| B | BAHAN
| 1 | Wastafel | Unit | 1.2 | 445900 | 535080
| 2 | Semen portland | kg | 6 | 1600 | 9600
| 3 | Pasir pasang (quarry - lokasi pekerjaan) | m3 | 0.01 | 115000 | 1150
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 545830
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 720830
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 108124.5
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 828954.5
3.10.2.3 | Pemasangan 1 m2 dinding homogeneous tile uk. 60x60 cm (1SP : 2PP)
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.4 | 100000 | 40000
| 2 | Tukang batu | OH | 0.2 | 150000 | 30000
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.02 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.007 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 70000
| B | BAHAN
| 1 | Homogenous tile dinding 60x60 cm | buah | 2.92 | 35000 | 102200
| 2 | Semen portland | kg | 9.3 | 1600 | 14880
| 4 | Pasir pasang (quarry - lokasi pekerjaan) | m3 | 0.018 | 115000 | 2070
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 119150
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 189150
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 28372.5
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 217522.5
3.8.10.1 | Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup), interior
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.0667 | 100000 | 6670
| 2 | Tukang cat | OH | 0.0667 | 150000 | 10005
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.0067 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.0022 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 16675
| B | BAHAN
| 1 | Plamir tembok | kg | 0.1 | 41600 | 4160
| 2 | Cat dasar (cat tembok interior) | kg | 0.1 | 119100 | 11910
| 3 | Cat penutup (cat tembok interior) | kg | 0.26 | 130500 | 33930
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 50000
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 66675
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 10001.25
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 76676.25
3.8.10.2 | Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup), eksterior
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.0769 | 100000 | 7690
| 2 | Tukang cat | OH | 0.0769 | 150000 | 11535
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.0077 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.0026 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 19225
| B | BAHAN
| 1 | Cat dasar (cat tembok eksterior) | kg | 0.1 | 128500 | 12850
| 2 | Cat penutup (cat tembok eksterior) | kg | 0.26 | 136600 | 35516
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 48366
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 67591
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 10138.65
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 77729.65
3.8.4 | Pengecatan 1 m2 bidang kayu baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.07 | 100000 | 7000
| 2 | Tukang cat | OH | 0.009 | 150000 | 1350
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.0009 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.0003 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 8350
| B | BAHAN
| 1 | Meni kayu | kg | 0.2 | 34500 | 6900
| 2 | Plamir kayu | kg | 0.15 | 30100 | 4515
| 3 | Cat dasar (cat kayu) | kg | 0.17 | 38200 | 6494
| 4 | Cat penutup (cat kayu) | kg | 0.26 | 58500 | 15210
| 5 | Kuas 3 inch | buah | 0.01 | 10400 | 104
| 6 | Pengencer cat kayu/besi | kg | 0.03 | 20000 | 600
| 7 | Amplas | lembar | 0.2 | 9100 | 1820
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 35643
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 43993
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 6598.95
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 50591.95
3.18.3.2 | Pemasangan 1 buah closet jongkok
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.5 | 100000 | 50000
| 2 | Tukang batu | OH | 0.5 | 150000 | 75000
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.05 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.0167 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 125000
| B | BAHAN
| 1 | Kloset jongkok | unit | 1 | 206600 | 206600
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 206600
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 331600
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 49740
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 381340
3.18.6.2.1 | Pemasangan 1 buah kran diameter ½" atau 3/4"
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.01 | 100000 | 1000
| 2 | Tukang Pipa | OH | 0.4 | 150000 | 60000
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.04 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.0133 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 61000
| B | BAHAN
| 1 | Kran Air | buah | 1 | 41700 | 41700
| 2 | Sealtape | buah | 0.025 | 5700 | 142.5
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 41842.5
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 102842.5
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 15426.375
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 118268.875
2.2.1.4.1 | Pembuatan 1 m3 beton mutu rendah f'c 7,5 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 1.65 | 100000 | 165000
| 2 | Tukang batu | OH | 0.275 | 150000 | 41250
| 3 | Kepala Tukang | OH | 0.028 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.009 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 206250
| B | BAHAN
| 1 | Semen Portland | kg | 250 | 1600 | 400000
| 2 | Pasir beton | kg | 888 | 300 | 266400
| 3 | Batu split 2/3 | kg | 1.009 | 260.963 | 263.3116
| 4 | Air | liter | 202 | 200 | 40400
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 707063.3116
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 913313.3116
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 136996.9967
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 1050310.3084
3.9.8.3 | Pemasangan 1 m2 lantai keramik uk. 40x40 cm (1SP : 2PP)
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.1538 | 100000 | 15380
| 2 | Tukang batu | OH | 0.0769 | 150000 | 11535
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.0077 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.0026 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 26915
| B | BAHAN
| 1 | Keramik 40x40 cm | buah | 6.563 | 8100 | 53160.3
| 2 | Semen portland | kg | 13.632 | 1600 | 21811.2
| 3 | Semen warna | kg | 1.5 | 20000 | 30000
| 4 | Pasir pasang (quarry - lokasi pekerjaan) | m3 | 0.027 | 115000 | 3105
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 108076.5
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 134991.5
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 20248.725
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 155240.225
3.13.5 | Pembuatan dan pemasangan 1 m' railing tangga/ramp dan hand rail tinggi 0.85 m dan 0.65 m
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.1 | 100000 | 10000
| 2 | Tukang las | OH | 0.2 | 151250 | 30250
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.02 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.0067 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 40250
| B | BAHAN
| 2 | Pipa besi stainless steel Ø2" t=1.5 mm | m' | 2 | 92400 | 184800
| 4 | Cat zyncromate | kg | 0.1 | 26000 | 2600
| 5 | Kawat las | kg | 0.05 | 45550 | 2277.5
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 189677.5
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 229927.5
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 34489.125
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 264416.625
2.1.1.1 | Pemasangan 1 m2 rangka atap pelana baja ringan (canai dingin) profil C75
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.734 | 100000 | 73400
| 2 | Tukang besi | OH | 0.734 | 123600 | 90722.4
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.073 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.024 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 164122.4
| B | BAHAN
| 1 | Baja ringan C75 x 0,75 mm | batang | 0.9603 | 77200 | 74135.16
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 74135.16
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 238257.56
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 35738.634
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 273996.194
3.1.3.8 | Pemasangan 1 m2 atap metal menerus tebal 0,4 mm
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.08 | 100000 | 8000
| 2 | Tukang Kayu | OH | 0.04 | 150000 | 6000
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.004 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.0013 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 14000
| B | BAHAN
| 1 | Atap metal menerus | m2 | 1.3 | 80000 | 104000
| 2 | Paku 1 inch | kg | 0.15 | 15000 | 2250
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 106250
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 120250
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 18037.5
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 138287.5
3.1.3.14 | Pemasangan 1 m' bubung genteng metal
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.25 | 100000 | 25000
| 2 | Tukang kayu | OH | 0.15 | 150000 | 22500
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.015 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.005 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 47500
| B | BAHAN
| 1 | Nok genteng metal | buah | 1.1 | 25600 | 28160
| 2 | Nok genteng metal | kg | 0.05 | 25600 | 1280
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 29440
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 76940
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 11541
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 88481
3.5.2.2.1 | Pemasangan 1 m2 plafon serat semen tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.03 | 100000 | 3000
| 2 | Tukang kayu | OH | 0.07 | 150000 | 10500
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.007 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.0023 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 13500
| B | BAHAN
| 1 | Papan semen | m2 | 1.21 | 45000 | 54450
| 2 | Paku 2 inch | kg | 0.01 | 18000 | 180
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 54630
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 68130
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 10219.5
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 78349.5
3.5.3.3 | Pemasangan 1 m2 rangka plafon kayu kelas II atau III, modul 60x60 cm
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0,20 | 100000 | 20000
| 2 | Tukang kayu | OH | 0,30 | 150000 | 45000
| 3 | Kepala tukang | OH | 0,03 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0,01 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 65000
| B | BAHAN
| 1 | Kaso-kaso 5 x 7cm | m3 | 0.0163 | 3500000 | 57050
| 2 | Paku 2 inch | kg | 0.25 | 18000 | 4500
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 61550
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 126550
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 18982.5
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 145532.5
3.9.8.3 | Pemasangan 1 m2 lantai keramik uk. 40x40 cm (1SP : 2PP)
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.1538 | 100000 | 15380
| 2 | Tukang Batu | OH | 0.0769 | 150000 | 11535
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.0077 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.0026 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 26915
| B | BAHAN
| 1 | Keramik 40x40 cm | buah | 6.563 | 8100 | 53160.3
| 2 | Semen portland | kg | 13.632 | 1600 | 21811.2
| 3 | Semen warna | kg | 1.5 | 20000 | 30000
| 4 | Pasir pasang (quarry - lokasi pekerjaan) | m3 | 0.027 | 275000 | 7425
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 112396.5
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 139311.5
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 20896.725
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 160208.225
5.1.1.3.1 | Pemasangan 1 m' Kabel NYM 2 x 1,5 mm2
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.024 | 100000 | 2400
| 2 | Tukang Listrik | OH | 0,040 | 150000 | 6000
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.004 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.001 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 8400
| B | BAHAN
| 1 | Kabel NYM 2 x 1,5 mm² | m' | 1,20 | 8880 | 10656
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 10656
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 19056
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 2858.4
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 21914.4
5.1.1.3.7 | Pemasangan 1 m' Kabel NYM 3 x 2,5 mm2
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.024 | 100000 | 2400
| 2 | Tukang Listrik | OH | 0,040 | 150000 | 6000
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.004 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.001 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 8400
| B | BAHAN
| 1 | Kabel NYM 3 x 2,5 mm² | m' | 1,20 | 21300 | 25560
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 25560
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 33960
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 5094
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 39054
3.3.6 | Pemasangan 1 m' lisplank non kayu (GRC, serat semen) lebar 20 cm
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.1 | 100000 | 10000
| 2 | Tukang batu | OH | 0.2 | 150000 | 30000
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.02 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.0067 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 40000
| B | BAHAN
| 1 | Listplank GRC lebar 20 cm | m' | 1.05 | 21000 | 22050
| 2 | Paku 2 inch | kg | 0.05 | 18000 | 900
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 22950
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 62950
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 9442.5
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 72392.5
3.5.2.6 | Pemasangan 1 m' list plafon gypsum
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.025 | 100000 | 2500
| 2 | Tukang kayu | OH | 0.025 | 150000 | 3750
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.0025 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.0008 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 6250
| B | BAHAN
| 1 | List gypsum profil | m' | 1.1 | 15800 | 17380
| 2 | Paku sekrup | kg | 0.01 | 30090 | 300.9
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 17680.9
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 23930.9
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 3589.635
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 27520.535
3.9.8.2 | Pemasangan 1 m2 Guiding/Warning Block uk. 30x30 cm (1SP : 2PP)
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.1429 | 100000 | 14290
| 2 | Tukang batu | OH | 0.0714 | 150000 | 10710
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.0071 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.0024 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 25000
| B | BAHAN
| 1 | Guiding/wrning Block 30x30 cm | buah | 11.667 | 29754 | 347139.918
| 2 | Semen portland | kg | 13.632 | 1600 | 21811.2
| 3 | Semen warna | kg | 1.5 | 20000 | 30000
| 4 | Pasir pasang (quarry - lokasi pekerjaan) | m3 | 0.027 | 275000 | 7425
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 406376.118
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 431376.118
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 64706.4177
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 496082.5357
3.10.2.2 | Pemasangan 1 m2 dinding homogeneous tile uk. 40x40 cm (1SP : 2PP)
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.9 | 100000 | 90000
| 2 | Tukang batu | OH | 0.45 | 150000 | 67500
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.045 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.015 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 157500
| B | BAHAN
| 1 | Homogenous tile dinding 40x40 cm | buah | 6.56 | 30000 | 196800
| 2 | Semen portland | kg | 9.3 | 1600 | 14880
| 4 | Pasir pasang (quarry - lokasi pekerjaan) | m3 | 0.018 | 275000 | 4950
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 216630
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 374130
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 56119.5
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 430249.5
3.10.2.4 | Pemasangan 1 m2 dinding homogeneous tile uk. 30x30 cm (1SP : 2PP)
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 1 | 100000 | 100000
| 2 | Tukang batu | OH | 0.5 | 150000 | 75000
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.05 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.0167 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 175000
| B | BAHAN
| 1 | Homogenous tile dinding 30x30 cm | buah | 11.67 | 22000 | 256740
| 2 | Semen portland | kg | 9.3 | 1600 | 14880
| 4 | Pasir pasang (quarry - lokasi pekerjaan) | m3 | 0.018 | 275000 | 4950
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 276570
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 451570
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 67735.5
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 519305.5
3.9.8.2 | Pemasangan 1 m2 lantai keramik uk. 30x30 cm (1SP : 2PP)
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.1429 | 100000 | 14290
| 2 | Tukang batu | OH | 0.0714 | 150000 | 10710
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.0071 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.0024 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 25000
| B | BAHAN
| 1 | Keramik 30x30 cm | buah | 11.667 | 4000 | 46668
| 2 | Semen portland | kg | 13.632 | 1600 | 21811.2
| 3 | Semen warna | kg | 1.5 | 20000 | 30000
| 4 | Pasir pasang (quarry - lokasi pekerjaan) | m3 | 0.027 | 275000 | 7425
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 105904.2
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 130904.2
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 19635.63
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 150539.83
2.2.1.1.1 | Pembuatan 1 kg penulangan slab untuk BjTP atau BjTS dia. < 12 mm, cara manual
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.007 | 100000 | 700
| 2 | Tukang besi | OH | 0.007 | 123600 | 865.2
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.0007 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.0007 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 1565.2
| B | BAHAN
| 1 | BjTP | kg | 1.02 | 14250 | 14535
| 2 | Kawat beton | kg | 0.015 | 18800 | 282
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 14817
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 16382.2
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 2457.33
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 18839.53
2.2.1.3.5 | Pemasangan 1 m2 bekisting untuk plat lantai (3 kali pakai)
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.66 | 100000 | 66000
| 2 | Tukang kayu | OH | 0.33 | 150000 | 49500
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.033 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.011 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 115500
| B | BAHAN
| 1 | Paku 4 inch | kg | 0.4 | 19000 | 7600
| 2 | Minyak bekisting | liter | 0.2 | 16800 | 3360
| 3 | Balok kayu kelas II | m3 | 0.00465 | 3500000 | 16275
| 4 | Plywood 12 mm | lembar | 0.127 | 167300 | 21247.1
| 5 | Dolken kayu φ 8-10 panjang 400 cm | batang | 1.95 | 5000 | 9750
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 58232.1
| C | PERALATAN
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 0
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 173732.1
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 26059.815
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 199791.915
3.13.3 | Pengelasan 1 m’ dengan las listrik
| No | Uraian | Sat. | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
| A | TENAGA KERJA
| 1 | Pekerja | OH | 0.04 | 100000 | 4000
| 2 | Tukang besi | OH | 0.02 | 123600 | 2472
| 3 | Kepala tukang | OH | 0.002 |  | 0
| 4 | Mandor | OH | 0.0007 |  | 0
| JUMLAH HARGA TENAGA KERJA |  |  |  |  | 6472
| B | BAHAN
| 1 | Kawat las | kg | 0.4 | 45550 | 18220
| JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 18220
| C | PERALATAN
| 1 | Sewa alat las | hari | 0.17 | 25000 | 4250
| JUMLAH HARGA ALAT |  |  |  |  | 4250
| D | Jumlah (A+B+C) |  |  |  | 28942
| E | Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D |  |  | 15% | 4341.3
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) |  |  |  | 33283.3

## Upah Bahan
HARGA SATUAN UPAH - MATERIAL - ALAT
NO | UPAH - MATERIAL - ALAT | SATUAN | HARGA SATUAN | KETERANGAN
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I. | UPAH
1 | Pekerja | OH | 100000
2 | Tukang batu | OH | 150000
3 | Tukang kayu | OH | 150000
4 | Tukang besi | OH | 123600
5 | Tukang pipa | OH | 150000
6 | Tukang las | OH | 151250
7 | Tukang cat | OH | 150000
8 | Tukang erection | OH | 145000
9 | Tukang alumunium | OH | 145000
10 | Tukang gali | OH | 123600
11 | Tukang aspal | OH | 107400
12 | Tukang listrik | OH | 150000
13 | Kepala tukang | OH | 128900
14 | Mandor | OH | 165000
15 | Administrasi bor | OH | 110000
16 | Ahli geologist | OH | 400000
17 | Ahli topografi | OH | 400000
18 | Crew driller | OH | 125000
19 | Driller | OH | 140000
20 | Juru gambar | OH | 150000
21 | Juru ukur | OH | 175000
22 | Kenek | OH | 135000
23 | Koordinator driller | OH | 155000
24 | Mekanik alat berat | OH | 129000
25 | Operator alat berat | OH | 262350
26 | Operator pompa | OH | 130000
27 | Pembantu driller | OH | 107400
28 | Pembantu juru ukur | OH | 150000
29 | Pembantu mekanik alat berat | OH | 130000
30 | Pembantu operator alat berat | OH | 130000
31 | Sopir | OH | 165000
32 | Supir kendaraan < 2 ton (termasuk sedan) | OH | 160000
II. | MATERIAL
MATERIAL TANAH DAN BATUAN
1 | Agregat kasar | m3 | 385000
2 | Bata merah | buah | 1300
3 | Bata merah 5 x 11 x 22 cm (per m3) | m3 | 590000
4 | Bata ringan | m3 | 703500
5 | Bata ringan t=10 cm | m3 | 685800
6 | Bata ringan tebal 10 cm | buah | 11000
7 | Bata ringan tebal 20 cm | buah | 20000
8 | Bata ringan tebal 7,5 cm | buah | 8500
9 | Bata rooster | buah | 15000
10 | Batu alam andesit bakar | m² | 179300
11 | Batu alam andesit non bakar | m² | 177500
12 | Batu belah (base camp - lokasi pekerjaan) | m3 | 339861
13 | Batu belah (quarry - base camp) | m3 | 235000
14 | Batu belah (quarry - lokasi pekerjaan) | m3 | 286500
15 | Batu belah (quarry) | m3 | 127500
16 | Batu candi | m² | 152000
17 | Batu kali (quarry - base camp) | m3 | 187400
18 | Batu kali (quarry) | m3 | 246800
19 | Batu Muka ukuran 12x18 cm | m2 | 97500
20 | Batu paras | m3 | 253400
21 | Batu pecah | kg | 210
22 | Batu pecah 3/5 | m3 | 393800
23 | Batu pecah 5/7 | m3 | 315000
24 | Batu putih | m² | 123000
25 | Batu putih breksi | m² | 117700
26 | Batu sikat | kg | 6000
27 | Batu split 1/2 | m3 | 370200
28 | Batu split 2/3 | m3 | 352300
29 | Batu tempel hitam | m3 | 121600
30 | Fly ash | kg | 600
31 | HB-10 | buah | 12000
32 | HB-15 | buah | 12000
33 | HB-20 | buah | 13000
34 | Koral bulat | m3 | 225000
35 | Pasir beton | kg | 300
36 | Pasir beton (Base camp - lokasi pekerjaan) | m3 | 422600
37 | Pasir beton (quarry - Base camp) | m3 | 325200
38 | Pasir beton (quarry - lokasi pekerjaan) | m3 | 370200
39 | Pasir beton (quarry) | m3 | 231000
40 | Pasir pasang (quarry - base camp) | m3 | 200000
41 | Pasir pasang (quarry - lokasi pekerjaan) | m3 | 275000
42 | Pasir pasang (quarry) | m3 | 204800
43 | Pasir urug (quarry - base camp) | m3 | 165500
44 | Pasir urug (quarry - lokasi pekerjaan) | m3 | 254700
45 | Pasir Urug (quarry) | m3 | 183800
46 | Serbuk batu granit | kg | 12000
47 | Serbuk batu traso | kg | 13000
48 | Sirtu (base camp - lokasi pekerjaan) | m3 | 288700
49 | Sirtu (quarry - base camp) | m3 | 184400
50 | Sirtu (quarry - lokasi pekerjaan) | m3 | 261800
51 | Sirtu (quarry) | m3 | 105000
52 | Tanah biasa (quarry - lokasi pekerjaan) | m3 | 146900
53 | Tanah biasa (quarry) | m3 | 44000
54 | Tanah liat (quarry) | m3 | 246800
55 | Tanah liat (quarry-lokasi pekerjaan) | m3 | 160000
56 | Tanah padas (quarry - lokasi pekerjaan) | m3 | 163600
57 | Tanah padas (quarry) | m3 | 47500
58 | Tanah Pilihan (quarry - lokasi pekerjaan) | m3 | 146900
59 | Tanah Pilihan (quarry) | m3 | 48000
MATERIAL KAYU DAN BAMBU
1 | Bambu cerucuk Ø 10 cm panjang 600 cm | batang | 17800
2 | Bambu cerucuk Ø 15 cm panjang 600 cm | batang | 22600
3 | Bambu Ø 10 cm panjang 600 cm | batang | 14800
4 | Bambu Ø 6 - 8 cm, pjg 6m | batang | 12900
5 | Bilik bambu | m2 | 21000
6 | Blockboard tebal 18 mm | m2 | 410600
7 | Dolken kayu φ 8-10 panjang 400 cm | m' | 5000
8 | Dolken kayu φ 8-10 panjang 400 cm | batang | 20000
9 | Kayu balok 6/12 kelas I | m3 | 25000000 | Untuk Kayu Jati
10 | Kayu balok 6/12 kelas II | m3 | 11950000 | Untuk Kayu Meranti/Kamper
11 | Kayu balok 6/15 kelas I | m3 | 25000000
12 | Kayu balok 6/15 kelas II | m3 | 11950000
13 | Kayu balok 6/15 kelas II (batang) | batang | 414000
14 | Kayu kaso 5/7 kelas II | m3 | 10214200 | Untuk Kayu Bengkirai
15 | Kayu kaso 5/7 kelas III | m3 | 3500000 | Untuk Kayu Kruing/Sengon
16 | Kayu Meranti (papan) | m³ | 6966600
17 | Kayu papan 2/20 cm | m3 | 2500000 | Untuk Pagar Sementara
18 | Kayu papan 3/20 cm | m3 | 2825000 | Untuk Bowplank
19 | Kayu papan kelas I | m3 | 26000000 | Untuk Kayu Jati
20 | Kayu papan kelas II | m3 | 14000000 | Untuk Kayu Meranti/Kamper
21 | Kayu papan kelas III | m3 | 8000000 | Untuk Kayu Kruing/Sengon
22 | Kayu papan kelas III (m2) | m2 | 160000 | Untuk Kayu Kruing/Sengon
23 | Kayu sengon (balok) | m3 | 4000000
24 | Kayu Sengon (papan) | m³ | 3573600
25 | List kayu 2x4 cm | m3 | 6000000
26 | List kayu profil | m' | 15100
27 | Multiplek tebal 0,9 cm | lembar | 116700
28 | Multiplek tebal 12 mm | lembar | 152600
29 | Multiplek tebal 18 mm | lembar | 226600
30 | Perancah kayu | m3 | 2500000
31 | Phenol film 12mm | lembar | 230000
32 | Pintu panel kayu lapis timbal uk. 1x2 m | unit | 10000000
33 | Plywood 12 mm | lembar | 167300
34 | Plywood 4 mm m3 | m3 | 6298700
35 | Plywood 4 mm lembar | lembar | 75000 | Ukuran 122 x 244 cm
36 | Plywood 6 mm | lembar | 84200
37 | Plywood 9 mm (120x240) | lembar | 127000
38 | Reng 2x3 cm | m3 | 8750000 | Untuk Kayu Bengkirai
39 | Reng 3x4 cm | m3 | 9302000 | Untuk Kayu Bengkirai
40 | Teakwood 4 mm (120x240) | lembar | 76300
41 | Teakwood 4 mm (90x210) | lembar | 65600
42 | Teakwood 9 mm (90x210) | lembar | 114000
43 | Tripleks t=9mm | lembar | 101200
44 | Veeneer tebal 2 mm | m2 | 150000
MATERIAL PIPA PVC DAN HDPE
1 | Assesoris PVC | m' | 5700
2 | Pipa HDPE 40/33 mm | m' | 13300
3 | Pipa PVC tipe D Ø 2" | m' | 23500
4 | Pipa PVC AW Ø 1" | m' | 11250
5 | Pipa PVC AW Ø 1/2" | batang | 27500
6 | Pipa PVC AW Ø 1/2" (m) | m' | 6875
7 | Pipa PVC AW Ø 10" | m' | 150000
8 | Pipa PVC AW Ø 1-1/2" | m' | 20000
9 | Pipa PVC AW Ø 1-1/4" | m' | 18500
10 | Pipa PVC AW Ø 12" | m' | 177500
11 | Pipa PVC AW Ø 14" | m' | 200000
12 | Pipa PVC AW Ø 16" | m' | 233750
13 | Pipa PVC AW Ø 2" | m' | 26000
14 | Pipa PVC AW Ø 2-1/2" | m' | 33625
15 | Pipa PVC AW Ø 3" | m' | 51075
16 | Pipa PVC AW Ø 3/4" | batang | 35000
17 | Pipa PVC AW Ø 3/4" (m) | m' | 8750
18 | Pipa PVC AW Ø 4" | m' | 72375
19 | Pipa PVC AW Ø 5" | m' | 100000
20 | Pipa PVC AW Ø 6" | m' | 107500
21 | Pipa PVC AW Ø 8" | m' | 132500
22 | Pipa PVC D Ø 10" | m' | 232900
23 | Pipa PVC D Ø 1-1/2" | m' | 11175
24 | Pipa PVC D Ø 1-1/4" | m' | 10000
25 | Pipa PVC D Ø 12" | m' | 319750
26 | Pipa PVC D Ø 14" | m' | 325000
27 | Pipa PVC D Ø 16" | m' | 362500
28 | Pipa PVC D Ø 2" | m' | 64900
29 | Pipa PVC D Ø 2-1/2" | m' | 20625
30 | Pipa PVC D Ø 3" | m' | 81000
31 | Pipa PVC D Ø 4" | m' | 115100
32 | Pipa PVC D Ø 5" | m' | 63200
33 | Pipa PVC D Ø 6" | m' | 174800
34 | Pipa PVC D Ø 8" | m' | 139575
35 | PVC Ø 1 1/4" s 10 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 4m | batang | 79700
36 | PVC Ø 1 1/5" s 10 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m | batang | 145400
37 | PVC Ø 1" s 10 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 4m | batang | 51600
38 | PVC Ø 1/2" s 10 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 4m | batang | 30700
39 | PVC Ø 2" s 12,5 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m | batang | 214900
40 | PVC Ø 3" s 12,5 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m | batang | 423300
41 | PVC Ø 3/4" s 10 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 4m | batang | 33400
42 | PVC Ø 4" s 12,5 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m | batang | 641300
43 | PVC Ø 6" s 12,5 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m | batang | 1823000
44 | PVC Ø 8" s 12,5 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m | batang | 2043200
MATERIAL PIPA GALVANIS
1 | Assesoris galvanis | m' | 5500
2 | Pipa galvanis medium B Ø 1 1/2" panjang 6 m | batang | 405700
3 | Pipa galvanis medium B Ø 1" panjang 6 m | batang | 263000
4 | Pipa galvanis medium B Ø 1/2" panjang 6 m | m' | 24400
5 | Pipa galvanis medium B Ø 2 1/2" panjang 6 m | batang | 550000
6 | Pipa galvanis medium B Ø 3" panjang 6 m | batang | 1035100
7 | Pipa galvanis medium B Ø 3/4" panjang 6 m | batang | 181200
8 | Pipa galvanis medium B Ø 4" panjang 6 m | batang | 1475300
9 | Pipa besi stainless steel Ø1" t=1.5 mm | m' | 44800
10 | Pipa besi stainless steel Ø2" t=1.5 mm | m' | 92400
11 | Pipa galvanis medium A Ø 1 1/2" panjang 6 m | batang | 461800
12 | Pipa galvanis medium A Ø 1" panjang 6 m | batang | 266100
13 | Pipa galvanis medium A Ø 1/2" panjang 6 m | batang | 132500
14 | Pipa galvanis medium A Ø 2" panjang 6 m | batang | 528600
15 | Pipa galvanis medium A Ø 3" panjang 6 m | batang | 1021000
16 | Pipa galvanis medium A Ø 3/4" panjang 6 m | batang | 177900
17 | Pipa galvanis medium A Ø 4" panjang 6 m | batang | 1487200
18 | Pipa galvanis medium A Ø 5" panjang 6 m | batang | 1981200
19 | Pipa galvanis medium A Ø 6" panjang 6 m | batang | 1558300
20 | Pipa galvanis medium A Ø 8" panjang 6 m | batang | 2267400
21 | Pipa galvanis medium B Ø 2" panjang 6 m | batang | 598800
22 | Pipa galvanis medium B Ø 5" panjang 6 m | batang | 2031000
23 | Pipa galvanis medium B Ø 6" panjang 6 m | batang | 2451200
24 | Pipa galvanis medium B Ø 8" panjang 6 m | batang | 3466200
MATERIAL BESI DAN BAJA
1 | Baja (ulir) U-39 | kg | 14600
2 | Baja (ulir) U-48 | kg | 14600
3 | Baja Tahan Karat ( Stainless Steel ) | kg | 80340
4 | Besi angkur diameter 8 | kg | 35000
5 | Besi angkur/mur/baut | kg | 16660
6 | Besi hollow 38.38.2 | kg | 13700
7 | Besi hollow 50.50.3 | kg | 13800
8 | Besi hollow galvanis 40.40 | m' | 6250
9 | Besi lis kaca (1 x 1) cm | m' | 353900
10 | Besi plat baja tebal 2 mm | kg | 25000
11 | Besi profil | kg | 14840
12 | Besi siku | kg | 14700
13 | Besi siku 30x30x3 mm | kg | 13000
14 | Besi siku 40x40x4 mm | kg | 15667
15 | Besi strip (0,2x2) cm | m' | 5000
16 | Besi strip (0,2x2) cm | kg | 15000
17 | Besi strip (20x3) mm | kg | 17250
18 | Besi strip tebal 5 mm | kg | 7500
19 | BjTP | kg | 14250
20 | BjTS | kg | 14500
21 | Bronjong kawat pabrikan Uk.2x1x0,5 ø 3mm mesh 8x10 | Unit | 706700
22 | Bronjong kawat pabrikan Uk.3x1,5x0,5 ø 3mm mesh 8x10 | Unit | 1441700
23 | Bronjong kawat pabrikan Uk.3x1x0,5 ø 3mm mesh 8x10 | Unit | 1037400
24 | Bronjong kawat pabrikan Uk.4x1x0,5 ø 3mm mesh 8x10 | Unit | 1360800
25 | Dinabolt dia. 12mm (10-15 cm) | buah | 4550
26 | Jaring Kawat Baja dilas | kg | 15150
27 | Kawat bronjong | kg | 15680
28 | Kawat duri | roll | 116750
29 | Kawat galvanis Ø 3 mm | kg | 26020
30 | Kawat galvanis Ø 4 mm | kg | 25400
31 | Kawat galvanis Ø 5 mm | kg | 22800
32 | Kawat harmonika 12 x 24 mm | m2 | 28450
33 | Kawat harmonika 14 x 30 mm | m2 | 28470
34 | Kawat harmonika 14 x 35 mm | m2 | 27900
35 | Kawat kasa | m2 | 26900
36 | Kawat beton | kg | 18800
37 | Kawat duri | m' | 1750
38 | Kawat harmonika | m2 | 34620
39 | Kawat jaring panjang 240 cm | lembar | 300000 | Lebar 120 cm
40 | Kawat las | kg | 45550
41 | Kawat nyamuk | m3 | 20190
42 | Kawat nyamuk nylon | m2 | 18000
43 | Kawat Ø 4 mm | kg | 35000
44 | Lapisan hot deep galvanis | kg | 8400
45 | Paku 1 inch | kg | 15000
46 | Paku 12 cm | buah | 1500
47 | Paku 2 inch | kg | 18000
48 | Paku 4 inch | kg | 19000
49 | Paku 5 inch | kg | 20000
50 | Paku beton | kg | 39450
51 | Paku hak panj 15cm | kg | 22070
52 | Paku pancing 6x23 | kg | 19460
53 | Paku payung | kg | 45100
54 | Paku rivet | buah | 200
55 | Paku sekrup | kg | 30090
56 | Paku sekrup (buah) | buah | 1600
57 | Pintu tahan api | unit | 8000000
58 | Pipa baja dia. 30 cm | m' | 1680000
59 | Pipa baja dia. 40 cm | m' | 2240000
60 | Pipa baja dia. 50 cm | m' | 2800000
61 | Pipa besi hitam 1 inch | m' | 15500
62 | Pipa besi hitam 1,5 inch | m' | 22000
63 | Pipa besi hitam 2 inch | m' | 31000
64 | Pipa besi hitam 3 inch | m' | 42000
65 | Saringan pasir | m' | 16650
66 | Sekrup kait | buah | 700
67 | Wiremesh M10 | kg | 12430 | 96,54 kg/lembar
68 | Wiremesh M12 | kg | 12660 | 139,02 kg/lembar
69 | Wiremesh M6 | kg | 11522 | 34,76 kg/lembar
70 | Wiremesh M7 | kg | 11816 | 47,31 kg/lembar
71 | Wiremesh M8 | kg | 12049 | 61,79 kg/lembar
72 | Wiremesh M9 | kg | 12276 | 8,20 kg/lembar
MATERIAL PENUTUP ATAP
1 | Aluminium gelombang 95x180 cm | lembar | 180400
2 | Asbes gelombang kecil 4mm (150x105) | lembar | 47800
3 | Asbes gelombang kecil 4mm (180x105) | lembar | 57300
4 | Asbes gelombang kecil 4mm (210x105) | lembar | 65300
5 | Asbes gelombang kecil 4mm (240x105) | lembar | 75500
6 | Asbes gelombang besar 5 mm, 150x105 cm | lembar | 120000
7 | Asbes gelombang besar 5 mm, 180x92 cm | lembar | 85500
8 | Asbes gelombang besar 5 mm, 200x92 cm | lembar | 94000
9 | Asbes gelombang besar 5 mm, 210x105 cm | lembar | 125000
10 | Asbes gelombang besar 5 mm, 225x92 cm | lembar | 104900
11 | Asbes gelombang besar 5 mm, 240x105 cm | lembar | 130000
12 | Asbes gelombang besar 5 mm, 250x92 cm | lembar | 113400
13 | Asbes gelombang besar 5 mm, 300x105 cm | lembar | 135000
14 | Asbes gelombang besar 6 mm, 180x108 cm | lembar | 93000
15 | Asbes gelombang besar 6 mm, 210x108 cm | lembar | 92900
16 | Asbes gelombang besar 6 mm, 240x108 cm | lembar | 99600
17 | Asbes gelombang besar 6 mm, 270x108 cm | lembar | 113400
18 | Asbes gelombang besar 6 mm, 300x108 cm | lembar | 131000
19 | Asbes gelombang kecil 4 mm, 270x105 cm | lembar | 88400
20 | Asbes gelombang kecil 4 mm, 300x105 cm | lembar | 100500
21 | Atap metal berpasir | m2 | 112500
22 | Atap metal menerus | m2 | 80000
23 | Atap Rumbia / Atap Saung 150cmx50cm | buah | 20000
24 | Atap UPVC uk. 86x119 cm | m2 | 200000
25 | Bitumen tekstur genting | lembar | 62700
26 | Bubung genteng kodok | buah | 8600
27 | Bubung genteng palentong | buah | 10700
28 | Bubungan asbes besar | buah | 30700
29 | Bubungan asbes kecil | buah | 48100
30 | Bubungan beton press | buah | 5300
31 | Fibre glass (jabes) 180x105 cm | lembar | 78500
32 | Fibre glass (jabes) 200x92 cm | lembar | 68500
33 | Fibre glass (jabes) 210x105 cm | buah | 89700
34 | Fibre glass (jabes) 250x105 cm | buah | 122300
35 | Fibre glass (jabes) 250x92 cm | buah | 162500
36 | Fibreglass 180x90 cm | lembar | 59600
37 | Frame 'S' 85.50 tinggi profil 85 dan tebal 0,75 mm | batang | 145000
38 | Galvalum Gelombang Lapis Pasir | lembar | 61200
39 | Genteng aspal 80x100 cm | buah | 149700
40 | Genteng beton | buah | 6800
41 | Genteng decra bond | buah | 9800
42 | Genteng kodok | buah | 3400
43 | Genteng kodok glazuur | buah | 5800
44 | Genteng metal | lembar | 50700
45 | Genteng metal berpasir | lembar | 30500
46 | Genteng palentong | buah | 2800
47 | Genteng palentong super | buah | 5300 | setara morando
48 | Listplang papan kalsiboard | buah | 56200
49 | Listplang tekstur kayu | buah | 54500
50 | Nok genteng aspal | buah | 95000
51 | Nok genteng beton | buah | 9600
52 | Nok genteng metal | buah | 25600
53 | Nok paten 105 cm | lembar | 70000
54 | Nok paten 108 cm | lembar | 75000
55 | Nok paten 92 cm | lembar | 65000
56 | Nok setel rata 105 cm | lembar | 75000
57 | Nok setel rata 108 cm | lembar | 80000
58 | Nok setel rata 92 cm | lembar | 70000
59 | Nok standar | lembar | 67000
60 | Nok stel gelombang 105 cm | lembar | 70000
61 | Nok stel gelombang 108 cm | lembar | 80000
62 | Nok stel gelombang 92 cm | lembar | 60000
63 | Reng batten 0,5 | batang | 35000
64 | Roof light fiberglass | lembar | 116300
65 | Seng gelombang 3x6 inch | lembar | 83100
66 | Seng gelombang bjls 0.18 panjang 180 cm | lembar | 55200
67 | Seng gelombang bjls 0.20 panjang 180 cm | lembar | 63900
68 | Seng gelombang bjls 0.30 panjang 180 cm | lembar | 73300
69 | Seng gelombang bjls 0.40 panjang 180 cm | lembar | 73000
70 | Seng gelombang bjls 28 | lembar | 85500
71 | Seng gelombang bljs 30 | lembar | 79000
72 | Seng gelombang panjang 200 cm | lembar | 85000
73 | Seng plat BJLS 0.18 lebar 55 cm | m' | 24800
74 | Seng plat BJLS 0.20 lebar 55 cm | m' | 28100
75 | Seng plat BJLS 0.28 lebar 55 cm | m' | 30400
76 | Seng plat BJLS 0.30 lebar 55 cm | m' | 34600
77 | Seng plat 3x6 inch | lembar | 66900
78 | Seng plat 3x6 inch bjls 28 | lembar | 72200
79 | Seng plat bjls 28 | m' | 70200
80 | Seng plat bjls 30 | m' | 74400
81 | Seng plat bjls 30 | lembar | 89400
82 | Sirap (100 lbr) | pak | 200000
83 | Sirap kayu | buah | 5000
84 | Wab capsule 62.27 tinggi 62 mm dan tebal 0,4mm | batang | 55000
MATERIAL PLAFON
1 | Asbes 1,00 x 1,00 m | lembar | 17400
2 | Compon Flafond | kg | 5000
3 | cross tee | batang | 18000
4 | GRCboard (120 cm x 240 cm x 5 mm) | m2 | 80800
5 | GRCboard (120 cm x 240 cm x 6 mm) | m2 | 99300
6 | Gypsum Board (120 cm x 240 cm x 12 mm) | lembar | 93000
7 | Gypsum board (120 cm x 240 cm x 9 mm) | lembar | 70000
8 | Lambersening plafon ˂3 | m2 | 180000
9 | Lambersening plafon ˃3 | m2 | 200000
10 | List gypsum profil | m' | 15800
11 | Listplank GRC lebar 20 cm | m' | 21000
12 | Listplank GRC lebar 30 cm | m' | 23000
13 | Main tee | batang | 34000
14 | Papan semen | m2 | 45000
15 | Pelat asbes tebal 3,5 mm | lembar | 62400
16 | Pelat asbes tebal 4 mm | lembar | 69800
17 | Plafon akustik 30x30 cm | lembar | 6200
18 | Plafon akustik 30x60 cm | lembar | 13900
19 | Plafon akustik 60x120 cm | lembar | 24000
MATERIAL PENUTUP LANTAI DAN DINDING
1 | Bata Ekspose Tempel warna natural 8x24x2 cm | m' | 125000
2 | Bata tempel | buah | 2500
3 | Batako 20x40x10 cm | buah | 4400
4 | Batu andesit 30x30 t=3cm | m2 | 165000
5 | Batu andesit 30x30 t=5cm | m2 | 265000
6 | Batu paras | m2 | 125000
7 | Batu paros | m2 | 131600
8 | Batu tempel hitam | m2 | 231000
9 | Floor hardener | kg | 5000
10 | Flooring Kayu Kruing 1,5x13,5x60 cm | m2 | 195000
11 | Flooring Kayu Merbau 1,5x9x30cm | m2 | 420000
12 | Flooring Kayu Sonokeling Grade B 1,5x9x30cm | m2 | 420000
13 | Granit bakar 10x10, t=2cm | m2 | 275000
14 | Granit bakar 30x30, t=2cm | m2 | 315000
15 | Granit tile unpolish / anti skid | m2 | 220100
16 | Granit tile 30x30 cm (double loading) | buah | 27700
17 | Granit tile 40x40 cm (double loading) | buah | 39200
18 | Granit tile 60x60 cm (double loading) | buah | 92800
19 | Granito 30 x 30 cm | m2 | 326400
20 | Granito 40 x 40 cm | m2 | 242500
21 | Guiding Block Warna t = 6 cm | m2 | 330600
22 | Homogenous tile 30x30 cm | buah | 20000
23 | Homogenous tile 40x40 cm | buah | 30000
24 | Homogenous tile 60x60 cm | buah | 50000
25 | Homogenous tile dinding 30x30 cm | buah | 22000
26 | Homogenous tile dinding 40x40 cm | buah | 30000
27 | Homogenous tile dinding 60x60 cm | buah | 35000
28 | Karpet | m2 | 143000
29 | Keramik 20 x 25 cm | buah | 2400
30 | Keramik 10 x 20 cm | buah | 2300
31 | Keramik 20x20 cm | buah | 2200
32 | Keramik 25 x 25 cm | buah | 3100
33 | Keramik 30x30 cm | buah | 4000
34 | Keramik 40x40 cm | buah | 8100
35 | Keramik 60x60 cm | buah | 12000
36 | Keramik artistik 10x10 cm | buah | 1500
37 | Keramik artistik 20x20 cm | buah | 2000
38 | Keramik artistik 30x30 cm | buah | 3000
39 | Keramik artistik 40x40 cm | buah | 4000
40 | Keramik artistik 8x8 cm | buah | 1000
41 | Keramik cuting 50x50 | buah | 27500
42 | Keramik dinding 10x20 cm | buah | 2000
43 | Keramik dinding 20x20 cm | buah | 3000
44 | Keramik dinding artistik 10x20 cm | buah | 2500
45 | Keramik dinding artistik 5x20 cm | buah | 2000
46 | Lamparquet Kayu Merbau 1x6x20cm | m2 | 190000
47 | Lamparquet Kayu Merbau 1x9x20cm | m2 | 200000
48 | Lantai engineering wood | m2 | 200000
49 | Lantai Parket Jati grade A 1,2x5x17 cm | m2 | 175000
50 | Lantai Parket Jati grade A 1,2x5x20cm | m2 | 222000
51 | Lantai Parket Jati grade A 1,2x5x25 cm | m2 | 250000
52 | Lantai Parket Jati grade A 1,2x5x30 cm | m2 | 280000
53 | Lantai Parket Jati grade B 1,2x5x17 cm | m2 | 160000
54 | Lantai Parket Jati grade B 1,2x5x20cm | m2 | 195000
55 | Lantai Parket Jati grade B 1,2x5x25 cm | m2 | 210000
56 | Lantai Parket Jati grade B 1,2x5x30 cm | m2 | 250000
57 | Lantai Parket Jati grade C 1,2x5x20cm | m2 | 140000
58 | Lantai Parket Jati grade C 1,2x5x25 cm | m2 | 150000
59 | Lantai Parket Jati grade C 1,2x5x30 cm | m2 | 160000
60 | Lem | kg | 75000
61 | Marmer | buah | 800000
62 | Marmer | m2 | 2252300
63 | Mozaik porselen 10 x 20 cm | m2 | 73400
64 | Mozaik porselen 15 x 15 cm | m2 | 74400
65 | Mozaik porselen 20 x 20 cm | m2 | 75400
66 | Mozaik porselen 20 x 25 cm | m2 | 75400
67 | Parquet kayu solid | m2 | 306600
68 | Plint Kayu 10 cm | buah | 85000
69 | Plint keramik 10 x 20 cm | buah | 8200
70 | Plint keramik 5 x 20 cm | buah | 3400
71 | Plint granit 10 cm x 40 cm | buah | 24000
72 | Plint granit 10cm x 30cm | buah | 22600
73 | Plint homogenous tile uk. 10-15x30 cm | buah | 5000
74 | Plint homogenous tile uk. 10-15x40 cm | buah | 7000
75 | Plint homogenous tile uk. 10-15x60 cm | buah | 10000
76 | Plint internal cove uk. 5x5x20 cm | buah | 5000
77 | Plint keramik 10 x 30 cm | buah | 15300
78 | Plint keramik uk. 10-15x20 cm | buah | 2000
79 | Plint keramik uk. 10-15x30 cm | buah | 3000
80 | Plint keramik uk. 10-15x40 cm | buah | 4000
81 | Plint keramik uk. 10-15x60 cm | buah | 5000
82 | Plint teralux kerang uk. 10-15x30 cm | buah | 2000
83 | Plint teralux kerang uk. 10-15x40 cm | buah | 3000
84 | Plint teralux kerang uk. 10-15x60 cm | buah | 4000
85 | Plint teralux marmer uk. 10-15x30 cm | buah | 2500
86 | Plint teralux marmer uk. 10-15x40 cm | buah | 3000
87 | Plint teralux marmer uk. 10-15x60 cm | buah | 4000
88 | Plint ubin granit uk. 10-15x30 cm | buah | 6000
89 | Plint ubin granit uk. 10-15x40 cm | buah | 8000
90 | Plint ubin granit uk. 10-15x60 cm | buah | 10000
91 | Plint ubin PC abu-abu uk. 10-15x20 cm | buah | 1000
92 | Plint ubin PC abu-abu uk. 10-15x30 cm | buah | 1500
93 | Plint ubin PC abu-abu uk. 10-15x40 cm | buah | 2000
94 | Plint ubin PC abu-abu uk. 10-15x60 cm | buah | 2500
95 | Plint ubin teraso uk. 10-15x30 cm | buah | 4000
96 | Plint ubin teraso uk. 10-15x40 cm | buah | 6000
97 | Plint ubin warna uk. 10-15x20 cm | buah | 1500
98 | Plint ubin warna uk. 10-15x30 cm | buah | 2000
99 | Plint ubin warna uk. 10-15x40 cm | buah | 3000
100 | Plint ubin warna uk. 10-15x60 cm | buah | 4500
101 | Porselen 10x20 cm | buah | 2000
102 | Porselen 11x11 cm | buah | 1000
103 | Porselen 11x11 cm (dus) | dus | 83000
104 | Porselen 20x20 cm | buah | 4000
105 | Tangga Papan | m2 | 160000
106 | Tangga Parquet / Flooring | m2 | 180000
107 | Tegel plint, PC abu-abu 15 x 20 cm | buah | 6100
108 | Tegel plint, PC warna 10 x 20 cm | buah | 5300
109 | Teraso cor | m3 | 3500000
110 | Ubin granit 30x30 cm | buah | 14200
111 | Ubin granit 40x40 cm | buah | 20000
112 | Ubin granit 60x60 cm | buah | 30000
113 | Ubin PC abu-abu 20x20 cm | buah | 2000
114 | Ubin PC abu-abu 30x30 cm | buah | 3400
115 | Ubin PC abu-abu 40x40 cm | buah | 4600
116 | Ubin PC abu-abu 60x60 cm | buah | 6000
117 | Ubin porselen lokal 11 x 11 putih | dos | 43800
118 | Ubin porselen lokal 11 x 11 warna | dos | 46900
119 | Ubin porselen lokal 15 x 15 putih | dos | 48400
120 | Ubin porselen lokal 15 x 15 warna | dos | 49900
121 | Ubin teralux marmer 30x30 cm | buah | 45000
122 | Ubin teralux marmer 40x40 cm | buah | 60000
123 | Ubin teralux marmer 60x60 cm | buah | 70000
124 | Ubin teraso 30x30 cm | buah | 24000
125 | Ubin teraso 40x40 cm | buah | 30000
126 | Ubin warna 20x20 cm | buah | 2000
127 | Ubin warna 30x30 cm | buah | 4500
128 | Ubin warna 40x40 cm | buah | 6000
129 | Ubin warna 60x60 cm | buah | 8000
130 | Underlayer karpet | m2 | 10000
131 | UPVC decking | m2 | 500000
132 | Vinyl | buah | 7000
MATERIAL BETON DAN ADUKAN PASANGAN
1 | Additive | liter | 51600
2 | Adukan beton berpori (Aggregat 10/20mm) ready mix | m3 | 2250000
3 | Adukan beton K-100 ready mix | m3 | 788100
4 | Adukan beton K-125 ready mix | m3 | 805600
5 | Adukan beton K-175 ready mix | m3 | 848100
6 | Adukan beton K-200 ready mix | m3 | 869200
7 | Adukan beton K-225 ready mix | m3 | 887700
8 | Adukan beton K-250 ready mix | m3 | 911300
9 | Adukan beton K-275 ready mix | m3 | 937100
10 | Adukan beton K-300 ready mix | m3 | 961200
11 | Adukan beton K-350 ready mix | m3 | 1001900
12 | Adukan beton K-400 ready mix | m3 | 1066100
13 | Adukan beton K-500 ready mix | m3 | 1152800
14 | Compound gypsum | kg | 3500
15 | Compound hardboard | kg | 3700
16 | Curing compound | liter | 44100
17 | Flexible waterproofing | kg | 52400
18 | Formtie/penjaga jarak bekesting/spacer | buah | 7000
19 | Kassa | m' | 8100
20 | Kolom beton pracetak panjang 220 cm | batang | 282000
21 | Panel beton pracetak 240x40x5 cm | lembar | 125000
22 | Paper tape hardboard | m' | 4800
23 | Pengisi khusus rongga nat | kg | 15500
24 | Perekat khusus penutup dinding | kg | 21100
25 | Perekat khusus penutup lantai | kg | 17200
26 | Semen 40 Kg | zak | 46600
27 | Semen 50 Kg | zak | 58200
28 | Semen grout | kg | 6000
29 | Semen merah | kg | 15800
30 | Semen Merk II 40 Kg | zak | 46500
31 | Semen Merk II 50 Kg | zak | 57600
32 | Semen nat | kg | 16100
33 | Semen portland | kg | 1600
34 | Semen putih 40 Kg | zak | 89700
35 | Semen putih 50 Kg | zak | 97700
36 | Semen warna | kg | 20000
37 | Waterproofing | kg | 61200
MATERIAL CAT
1 | Cat anti karat | kg | 58200
2 | Cat besi | kg | 80900
3 | Cat coating | liter | 75700
4 | Cat genteng | kg | 78800
5 | Cat tembok per 20 kg | kg | 528800
6 | Cat antara (cat besi) | kg | 49700
7 | Cat dasar (cat besi) | kg | 52300
8 | Cat dasar (cat kayu) | kg | 38200
9 | Cat dasar (cat tembok eksterior) | kg | 128500
10 | Cat dasar (cat tembok interior) | kg | 119100
11 | Cat epoxy | kg | 30000
12 | Cat kedap air ( water base) | kg | 53300
13 | Cat penutup (cat besi) | kg | 54700
14 | Cat penutup (cat kayu) | kg | 58500
15 | Cat penutup (cat tembok eksterior) | kg | 136600
16 | Cat penutup (cat tembok interior) | kg | 130500
17 | Cat zyncromate | kg | 26000
18 | Dempul | kg | 33500
19 | Dempul jadi | kg | 35500
20 | Kuas 1" | buah | 7100
21 | Kuas 2" | buah | 9800
22 | Kuas 4" | buah | 14100
23 | Kuas 3 inch | buah | 10400
24 | Melamic | kg | 60000
25 | Meni besi | kg | 39700
26 | Meni kayu | kg | 34500
27 | Pelitur | liter | 73700
28 | Pelitur jadi | liter | 66200
29 | Pengencer cat kayu/besi | liter | 20000
30 | Pengencer cat kayu/besi | kg | 17400
31 | Pewarna Beton | kg | 75000
32 | Plamir kayu | kg | 30100
33 | Plamir tembok | kg | 41600
34 | Sanding | kg | 90000
35 | Vernis | liter | 71700
36 | Wood filler | kg | 53000
37 | Woodstain | kg | 87000
MATERIAL KUNCI DAN ENGSEL
1 |  | buah | 180900
2 | 1 set kunci pintu (kw 2) | buah | 117900
3 | 1 set handle+kunci | buah | 279000
4 | Door closer | buah | 171000
5 | Door holder | buah | 81000
6 | Door stop | buah | 82100
7 | Engsel angin | buah | 30100
8 | Engsel jendela | buah | 18900
9 | Engsel kupu-kupu | buah | 23900
10 | Engsel lengan jendela | buah | 26500
11 | Engsel pintu (kw 1) | buah | 31500
12 | Engsel pintu (kw 2) | buah | 23700
13 | Floor hinge | buah | 500000
14 | Gerendel Biasa | buah | 32600
15 | Grendel | buah | 15000
16 | Grendel tanam | buah | 150000
17 | Handle pintu (kw 1) | buah | 140800
18 | Kait angin | buah | 42200
19 | Kunci lemari | buah | 22000
20 | Kunci silinder | buah | 167200
21 | Kunci slot | buah | 176000
22 | Kunci tanam antik | buah | 144300
23 | Kunci tanam biasa | buah | 65800
24 | Kunci Tanam ex lokal 2x slag | buah | 167200
25 | Kunci tanam kamar mandi | buah | 46900
26 | Pull handle (kw 1) | buah | 290800
27 | Pull handle stainless jumbo (kw 1) | buah | 435200
28 | Rel pintu dorong | set | 243100
29 | Spring knip | buah | 21600
30 | Tarikan Pintu Stainless | buah | 60000
31 | Venetions blinds dan vertical blinds | m2 | 140000
MATERIAL KACA
1 | Glass block 20x20 cm | buah | 2500
2 | Jendela nako | buah | 400000
3 | Jendela nako (rangka+kaca 5 mm) | m2 | 309800
4 | Kaca buram 12mm | m2 | 317000
5 | Kaca cermin 5 mm | m2 | 133400
6 | Kaca cermin 6mm | m2 | 270900
7 | Kaca cermin 8 mm | m2 | 796100
8 | Kaca es kabur 3 mm | m2 | 85000
9 | Kaca es kabur 5 mm | m2 | 95000
10 | Kaca gravire 5mm | m2 | 794400
11 | Kaca gravire putih 5mm | m2 | 750000
12 | Kaca laminated 12 mm | m2 | 900000
13 | Kaca laminated 8 mm | m2 | 700000
14 | Kaca lukis alur 5mm | m2 | 688700
15 | Kaca patri 5 mm | m2 | 1516300
16 | Kaca polos 3 mm | m2 | 134000
17 | Kaca polos 5 mm | m2 | 220000
18 | Kaca polos 6 mm | m2 | 237000
19 | Kaca polos 8 mm | m2 | 226400
20 | Kaca tanpa tripel 5mm | m2 | 3447000
21 | Kaca tempered 12 mm | m2 | 600000
22 | Kaca triple 5mm | m2 | 3179400
23 | Kaca triple platinum 5mm | m2 | 3702800
24 | Kaca wireglass 5 mm | m2 | 144800
25 | Profil kaca | m¹ | 9800
26 | Ray Band 3mm | m2 | 85100
27 | Ray Band 5mm | m2 | 112400
MATERIAL SANITAIR
1 | Bak reservoir fibreglass (kapasitas 1050 liter) | buah | 1793400
2 | Bak reservoir fibreglass (kapasitas 1200 liter) | buah | 1448700
3 | Bak reservoir fibreglass (kapasitas 1550 liter) | buah | 2125600
4 | Bak reservoir fibreglass (kapasitas 2000 liter) | buah | 2778200
5 | Bak reservoir fibreglass (kapasitas 650 liter) | buah | 868300
6 | Bak cuci stainlesteel | buah | 230600
7 | Bak cuci teraso | buah | 600000
8 | Bak fiberglass 1 m3 | buah | 400000
9 | Bak fiberglass 70x70x66 cm | buah | 328400
10 | Bak teraso | buah | 450000
11 | Bathup | unit | 2500000
12 | Carbon filter kap. 0,1 m3/hari | unit | 650000
13 | Carbon filter kap. 0,6 m3/hari | unit | 3000000
14 | Clean out | buah | 70000
15 | Flexible hose | m' | 55000
16 | Flexible hose | buah | 50000
17 | Floor drain stainles steel | buah | 44700
18 | Grab bar | buah | 120000
19 | Grease trap central fiberglass, kap. 5 m3 | unit | 20000000
20 | Grease trap portable fiberglass, kap. 30 Liter | unit | 1000000
21 | Grease trap portable stainless, kap. 30 Liter | unit | 1500000
22 | Jet washer | buah | 100000
23 | Kloset duduk/monoblok | buah | 2061700
24 | Kloset jongkok | buah | 206600
25 | Komunal 10 | unit | 30000000
26 | Komunal 100 | unit | 310000000
27 | Komunal 125 | unit | 390000000
28 | Komunal 150 | unit | 465000000
29 | Komunal 25 | unit | 70000000
30 | Komunal 50 | unit | 135000000
31 | Komunal 75 | unit | 245000000
32 | Kran air | buah | 41700
33 | Partisi urinoir | buah | 700000
34 | Pintu kubikel | set | 1000000
35 | Pompa booster 150 lpm (vertical in line-packaged) | unit | 1200000
36 | Pompa booster 450 lpm (centrifugal end suction) | unit | 2970000
37 | Pompa jet 100 lpm | unit | 2000000
38 | Pompa jet 27 lpm | unit | 900000
39 | Pompa jet 34 lpm | unit | 1200000
40 | Pompa lift 250 lpm | unit | 3500000
41 | Pompa lift 80 lpm | unit | 1000000
42 | Pompa transfer 150 lpm (centrifugal end suction) | unit | 1000000
43 | Pressure tank 1.000 liter | unit | 17000000
44 | Priming tank fiber 1.000 liter | unit | 2850000
45 | Priming tank fiber 2.000 liter | unit | 4000000
46 | Priming tank fiber 500 liter | unit | 1300000
47 | Priming tank fiber 800 liter | unit | 2080000
48 | Robe hook | buah | 70000
49 | Roof tank fiberglass kap. 12 m3 | unit | 36000000
50 | Roof tank fiberglass kap. 2 m3 | unit | 6000000
51 | Roof tank fiberglass kap. 4 m3 | unit | 12000000
52 | Roof tank stainless kap. 12 m3 | unit | 48000000
53 | Roof tank stainless kap. 2 m3 | unit | 6400000
54 | Roof tank stainless kap. 4 m3 | unit | 15000000
55 | Sand filter kap. 0,1 m3/hari | unit | 2500000
56 | Sand filter kap. 14 m3/hari | unit | 4800000
57 | Sekat kubikel | m2 | 1200000
58 | Septic 0,6 | unit | 3200000
59 | Septic 0,8 | unit | 3500000
60 | Septic 1 | unit | 3600000
61 | Septic 2 | unit | 4600000
62 | Septic 5 | unit | 16000000
63 | Sewage Treatment Plant (STP) fiberglass kap. 10 m3 | unit | 53200000
64 | Sewage Treatment Plant (STP) fiberglass kap. 2 m3 | unit | 19500000
65 | Sewage Treatment Plant (STP) fiberglass kap. 30 m3 | unit | 100000000
66 | Sewage Treatment Plant (STP) fiberglass kap. 5 m3 | unit | 33000000
67 | Sewage Treatment Plant (STP) precast kap. 30 m3 | unit | 84000000
68 | Silika filter kap. 0,1 m3/hari | unit | 500000
69 | Soap holder | buah | 150000
70 | Stop kran PVC 1/2" | buah | 4000
71 | Stop kran PVC 3/4" | buah | 6000
72 | Submersible cutter pump kap. 100 lpm | unit | 8500000
73 | Tangki toren kap. 0,7 m3 | unit | 1100000
74 | Tangki toren kap. 1,5 m3 | unit | 1700000
75 | Tangki toren kap. 2,5 m3 | unit | 3400000
76 | Tangki toren kap. 3 m3 | unit | 4600000
77 | Tangki toren kap. 4 m3 | unit | 5500000
78 | Tangki toren kap. 5 m3 | unit | 6900000
79 | Tangki toren kap. 5,5 m3 | unit | 7100000
80 | Tangki toren kap. 6 m3 | unit | 7850000
81 | Tempat sabun gantung | buah | 70100
82 | Tempat sabun tanam | buah | 53300
83 | Tissue holder | buah | 150000
84 | Towel bar | buah | 150000
85 | Urinoir | buah | 462000
86 | Wastafel | buah | 445900
87 | Water drain | set | 321900
MATERIAL MINYAK
1 | Bensin | liter | 7800
2 | Bensin (industri) | liter | 8100
3 | Bentonite | m3 | 20000000
4 | Cairan perontok karat | kg | 20000
5 | Cuka bibit | liter | 50000
6 | Minyak bekisting | liter | 16800
7 | Minyak cat | kg | 24000
8 | Minyak pelumas | liter | 34700
9 | Minyak tanah | liter | 15300
10 | Oli hidrolis | liter | 31300
11 | Oli mesin | liter | 30300
12 | Premium (industri) | liter | 9400
13 | Residu | liter | 21000
14 | Solar | liter | 6500
15 | Solar (industri) | liter | 15800
16 | Steamvet | liter | 51000
17 | Teak oil | liter | 63600
18 | Thinner | liter | 21800
19 | Thinner A | liter | 18800
MATERIAL ALUMINIUM DAN BESI
1 | Aluminium composite panel | m2 | 225800
2 | Aluminium spandrel 10x600 cm | lembar | 200000
3 | Aluminium strip | m' | 50000
4 | Besi as drat | kg | 40200
5 | Besi profil | kg | 34500
6 | Blok besi cor type skep | bh | 1055700
7 | Blok besi type ronsel | bh | 1508800
8 | Buis brons | bh | 422000
9 | C channel galvanis lebar 40 mm | m' | 10700
10 | C channel galvanis lebar 75 mm | m' | 13600
11 | Cat meni | kg | 57200
12 | Daun Pintu HDF 36x720x2100 | unit | 475000
13 | Frame aluminium | m' | 38333
14 | Gembok | bh | 67450
15 | Grease | kg | 67800
16 | Hollow galvanis 20x40x0,4 mm | m' | 7500
17 | Hollow galvanis 40x40x0,4 mm | m' | 10700
18 | Jalusi aluminium | m2 | 600000
19 | Kontra mur type ronsel | bh | 343800
20 | Kontra mur type skep | bh | 301300
21 | kopel/universal join | bh | 542800
22 | Kusen aluminium 4" putih | m' | 107000
23 | Lager type ronsel | bh | 905000
24 | Lager type skep | bh | 693400
25 | Mur baut 1/2" x 4" | bh | 16100
26 | Mur baut 5/8" x 4" | bh | 19500
27 | Mur baut M8 steinless | bh | 19500
28 | Mur brons ronsel | kg | 210400
29 | Mur brons type skep | kg | 210400
30 | Pen spindie type ronsel | bh | 102300
31 | Penyangga roda gigi | bh | 542800
32 | Pintu alluminium | m' | 73600
33 | Pintu KM aluminium | unit | 1500000
34 | Pintu lipat besi | m2 | 494200
35 | Pintu lipat PVC | m2 | 750000
36 | Plat peluncur | kg | 210400
37 | Plat besi 3 mm | kg | 34500
38 | Profil aluminium | m' | 130000
39 | Profil Aluminium ”T” | m' | 15000
40 | Profil slimar aluminium | m' | 60000
41 | Rangka metal hollow 40.40.1,2 mm | m' | 16200
42 | Rangka metal hollow 40.40.2 mm | m' | 19000
43 | roda gigi nanas | bh | 1025800
44 | Roda gigi pinggiran | bh | 1750300
45 | Rolling door aluminium | m2 | 600600
46 | Rolling door besi | m2 | 509100
47 | Rubber seal | m' | 1811200
48 | Sliding pintu J4 | buah | 456000
49 | Stang draft diameter 1,5" + mur baut | m' | 2750000
50 | Stang draft diameter 1,75" + mur baut | m' | 3150000
51 | Stang draft diameter 2" + mur baut | m' | 3500000
52 | Stang draft diameter 2,25" + mur baut | m' | 3800000
53 | Stang gembok | bh | 78200
54 | Stang pemutar type ronsel | bh | 1146500
55 | Stang pemutar type skep | bh | 633600
56 | Sunscreen aluminium | m2 | 381900
57 | Talang galvalum lebar 50 cm tebal 0,4 mm | m' | 53300
58 | Thinner | ltr | 35600
MATERIAL LISTRIK
1 | Hanger tray panjang 2,5 m | buah | 300000
2 | Kabel BCC 10 mm² (0,10 kg/m) | m' | 29000
3 | Kabel BCC 16 mm² (0,16 kg/m) | m' | 33000
4 | Kabel BCC 25 mm² (0,25 kg/m) | m' | 53000
5 | Kabel BCC 35 mm² (0,35 kg/m) | m' | 72000
6 | Kabel BCC 4 mm² (0,04 kg/m) | m' | 12000
7 | Kabel BCC 50 mm² (0,50 kg/m) | m' | 95500
8 | Kabel BCC 6 mm² (0,06 kg/m) | m' | 13200
9 | Kabel BCC 70 mm² (0,70 kg/m) | m' | 136000
10 | Kabel BCC 95 mm² (0,95 kg/m) | m' | 185000
11 | Kabel FRC 1 x 150 mm² | m' | 275000
12 | Kabel FRC 2 x 1,5 mm² | m' | 23000
13 | Kabel FRC 2 x 2,5 mm² | m' | 33500
14 | Kabel FRC 3 x 2,5 mm² | m' | 40000
15 | Kabel FRC 4 x 150 mm² | m' | 1607400
16 | Kabel FRC 4 x 4 mm² | m' | 90000
17 | Kabel FRC 4 x 6 mm² | m' | 110000
25 | Kabel NYA 1 x 1,5 mm² | m' | 3200
26 | Kabel NYA 1 x 10 mm² | m' | 20000
27 | Kabel NYA 1 x 16 mm² | m' | 33000
28 | Kabel NYA 1 x 2,5 mm² | m' | 5300
29 | Kabel NYA 1 x 4 mm² | m' | 8300
30 | Kabel NYA 1 x 6 mm² | m' | 12200
31 | Kabel NYA 2 x 1,5 mm² | m' | 9200
32 | Kabel NYA 3 x 1,5 mm² | m' | 14000
33 | Kabel NYFGBY 2 x 1,5 mm² | m' | 22750
34 | Kabel NYFGBY 2 x 10 mm² | m' | 60750
35 | Kabel NYFGBY 2 x 16 mm² | m' | 82000
36 | Kabel NYFGBY 2 x 2,5 mm² | m' | 30500
37 | Kabel NYFGBY 2 x 4 mm² | m' | 35200
38 | Kabel NYFGBY 2 x 6 mm² | m' | 43350
40 | Kabel NYFGBY 3 x 1,5 mm² | m' | 28500
41 | Kabel NYFGBY 3 x 10 mm² | m' | 79600
42 | Kabel NYFGBY 3 x 16 mm² | m' | 128900
43 | Kabel NYFGBY 3 x 2,5 mm² | m' | 32900
44 | Kabel NYFGBY 3 x 4 mm² | m' | 49000
45 | Kabel NYFGBY 3 x 6 mm² | m' | 63500
47 | Kabel NYFGBY 4 x 1,5 mm² | m' | 29400
48 | Kabel NYFGBY 4 x 10 mm² | m' | 100600
49 | Kabel NYFGBY 4 x 120 mm² | m' | 969500
50 | Kabel NYFGBY 4 x 150 mm² | m' | 1187650
51 | Kabel NYFGBY 4 x 16 mm² | m' | 159300
52 | Kabel NYFGBY 4 x 185 mm² | m' | 1470650
53 | Kabel NYFGBY 4 x 2,5 mm² | m' | 38600
54 | Kabel NYFGBY 4 x 240 mm² | m' | 1921500
55 | Kabel NYFGBY 4 x 25 mm² | m' | 247200
56 | Kabel NYFGBY 4 x 300 mm² | m' | 2392250
57 | Kabel NYFGBY 4 x 35 mm² | m' | 314750
58 | Kabel NYFGBY 4 x 4 mm² | m' | 66000
59 | Kabel NYFGBY 4 x 50 mm² | m' | 411600
60 | Kabel NYFGBY 4 x 6 mm² | m' | 70200
61 | Kabel NYFGBY 4 x 70 mm² | m' | 575250
62 | Kabel NYFGBY 4 x 95 mm² | m' | 743750
63 | Kabel NYM 2 x 1,5 mm² | m' | 8880
64 | Kabel NYM 2 x 10 mm² | m' | 49000
65 | Kabel NYM 2 x 2,5 mm² | m' | 13250
66 | Kabel NYM 2 x 4 mm² | m' | 19950
67 | Kabel NYM 2 x 6 mm² | m' | 29000
68 | Kabel NYM 3 x 1,5 mm² | m' | 11400
69 | Kabel NYM 3 x 10 mm² | m' | 69200
70 | Kabel NYM 3 x 2,5 mm² | m' | 21300
71 | Kabel NYM 3 x 4 mm² | m' | 27000
72 | Kabel NYM 3 x 6 mm² | m' | 43100
73 | Kabel NYM 4 x 1,5 mm² | m' | 14400
74 | Kabel NYM 4 x 10 mm² | m' | 92900
75 | Kabel NYM 4 x 16 mm² | m' | 150000
76 | Kabel NYM 4 x 2,5 mm² | m' | 22700
77 | Kabel NYM 4 x 4 mm² | m' | 37000
78 | Kabel NYM 4 x 6 mm² | m' | 54400
79 | Kabel NYMHY 2 x 1,5 mm² | m' | 9300
80 | Kabel NYMHY 2 x 2,5 mm² | m' | 13900
81 | Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm² | m' | 13400
82 | Kabel NYMHY 3 x 2,5 mm² | m' | 21300
83 | Kabel NYMHY 4 x 2,5 mm² | m' | 28700
84 | Kabel NYY 1 x 10 mm² | m' | 18000
85 | Kabel NYY 1 x 120 mm² | m' | 246500
86 | Kabel NYY 1 x 150 mm² | m' | 303000
87 | Kabel NYY 1 x 16 mm² | m' | 36000
88 | Kabel NYY 1 x 185 mm² | m' | 377000
89 | Kabel NYY 1 x 25 mm² | m' | 56000
90 | Kabel NYY 1 x 250 mm² | m' | 496000
91 | Kabel NYY 1 x 300 mm² | m' | 619000
92 | Kabel NYY 1 x 35 mm² | m' | 75000
93 | Kabel NYY 1 x 4 mm² | m' | 7500
94 | Kabel NYY 1 x 400 mm² | m' | 786000
95 | Kabel NYY 1 x 50 mm² | m' | 99600
96 | Kabel NYY 1 x 500 mm² | m' | 1004400
97 | Kabel NYY 1 x 6 mm² | m' | 12000
98 | Kabel NYY 1 x 630 mm² | m' | 1245000
99 | Kabel NYY 1 x 70 mm² | m' | 142000
100 | Kabel NYY 1 x 95 mm² | m' | 196500
101 | Kabel NYY 2 x 1,5 mm² | m' | 12000
102 | Kabel NYY 2 x 10 mm² | m' | 57500
103 | Kabel NYY 2 x 16 mm² | m' | 92000
104 | Kabel NYY 2 x 2,5 mm² | m' | 16560
105 | Kabel NYY 2 x 4 mm² | m' | 23000
106 | Kabel NYY 2 x 6 mm² | m' | 35000
107 | Kabel NYY 3 x 1,5 mm² | m' | 15000
108 | Kabel NYY 3 x 10 mm² | m' | 74600
109 | Kabel NYY 3 x 16 mm² | m' | 114000
110 | Kabel NYY 3 x 2,5 mm² | m' | 21500
111 | Kabel NYY 3 x 25 mm² | m' | 174900
112 | Kabel NYY 3 x 35 mm² | m' | 235500
113 | Kabel NYY 3 x 4 mm² | m' | 33000
114 | Kabel NYY 3 x 50 mm² | m' | 305700
115 | Kabel NYY 3 x 6 mm² | m' | 46000
116 | Kabel NYY 4 x 1,5 mm² | m' | 18600
117 | Kabel NYY 4 x 10 mm² | m' | 96000
118 | Kabel NYY 4 x 120 mm² | m' | 1011900
119 | Kabel NYY 4 x 150 mm² | m' | 1245000
120 | Kabel NYY 4 x 16 mm² | m' | 148500
121 | Kabel NYY 4 x 185 mm² | m' | 1552800
122 | Kabel NYY 4 x 2,5 mm² | m' | 28620
123 | Kabel NYY 4 x 240 mm² | m' | 2044800
124 | Kabel NYY 4 x 25 mm² | m' | 228000
125 | Kabel NYY 4 x 300 mm² | m' | 2550900
126 | Kabel NYY 4 x 35 mm² | m' | 310500
127 | Kabel NYY 4 x 4 mm² | m' | 43000
128 | Kabel NYY 4 x 50 mm² | m' | 412200
129 | Kabel NYY 4 x 6 mm² | m' | 61000
130 | Kabel NYY 4 x 70 mm² | m' | 584700
131 | Kabel NYY 4 x 95 mm² | m' | 805200
132 | Kabel tray 200 x 100 mm | m' | 175000
133 | Kabel tray 300 x 100 mm | m' | 219000
134 | Kabel tray 400 x 100 mm | m' | 265000
135 | Kabel tray 500 x 100 mm | m' | 309000
136 | Kabel tray 600 x 100 mm | m' | 352000
137 | Klem kabel tray | buah | 6000
138 | Mur baut kabel tray | buah | 1000
139 | PVC conduit HI 20 mm² | m' | 4100
MATERIAL LAIN-LAIN
1 | Air | liter | 200
2 | Air (m3) | m3 | 50000
3 | Akrilik 4 mm | m2 | 179000
4 | Alang-alang | ikat | 2900
5 | Alat tulis | buah | 68600
6 | Aluminium foil | m2 | 10000
7 | Aluminium foil double side | m2 | 11000
8 | Amplas | lembar | 9100
9 | Baja ringan C75 x 0,75 mm | batang | 77200
10 | Baja ringan C75 x 0,8 mm | batang | 82400
11 | Baja ringan C75 x 1,00 mm | batang | 106000
12 | Baja ringan C75 x 1,00 mm (m) | m' | 17667
13 | Bata Ringan (ukuran 60x20x10 cm) | m3 | 755000
14 | Batu Andesit Bakar 10x10, t=3cm | Unit | 145000
15 | Batu Andesit Bakar 30x30, t=3cm | Unit | 170000
16 | Batu apung | kg | 6100
17 | Bollard Besi Tempa (BL1) | unit | 1262500
18 | Bollard Besi Tempa (BL2) | unit | 1040000
19 | Bollard cast iron (tinggi 1,2m ; Ø bawah 5" ; Ø atas 4") | buah | 2626500
20 | Bollard stainless steel (tinggi 1m ; Ø 4") | buah | 555600
21 | Bubuk poles | kg | 180000
22 | Coldmix (Aspal Tambal Dingin) 25 kg | Zak | 225000
23 | Cutting sticker | m2 | 100000
24 | Epoxy resin grout | kg | 216700
25 | Formica | lembar | 51400
26 | Formika | lembar | 170000
27 | Gebalan Rumput Jenis Lamuran | m² | 10600
28 | Glasswool tebal 8 cm | m2 | 29167
29 | Guardrail | m' | 761200
30 | Hebel Block (ukuran 60x20x15 cm) | buah | 20200
31 | Huruf/letter timbul stainless steel | buah | 9200
32 | Ijuk | m3 | 39700
33 | Insulasi foam | m2 | 70000
34 | Jaringan udara (LVTC 2x15 mm) | unit | 2156800
35 | Jendela type J1 | unit | 2740500
36 | Jendela type J2 | unit | 5481000
37 | Joint Sealent | kg | 37300
38 | Kapur | m3 | 263700
39 | Kapur padam | kg | 7000
40 | Karung goni | m2 | 14500
41 | Karung plastik | buah | 4000
42 | Kisdam (sewa sheet pile selama 2 bulan) | batang | 710500
43 | Lem Aibon | kg | 42500
44 | Lem epoxy | kg | 145000
45 | Lem kayu | kg | 20800
46 | Lem vinyl | kg | 36900
47 | Lethering akrilik tinggi 100 tebal 20 cm | buah | 1167200
48 | Lethering akrilik tinggi 25 tebal 5 cm | buah | 140000
49 | Lethering akrilik tinggi 45 tebal 20 cm | buah | 525200
50 | Lethering akrilik tinggi 70 tebal 20 cm | buah | 817000
51 | Lis profil beton (50 cm) | buah | 8000
52 | Mortar Acian Bata Ringan | zak | 99600
53 | Mortar Perekat Bata Ringan | zak | 85600
54 | Mortar Plesteran Bata Ringan | zak | 82600
55 | Mortar siap pakai | kg | 1850
56 | Nako per daun | buah | 8700
57 | Pasir Ottawa | Zak | 515000
58 | Pemasangan lantai tempered laminated glass Jemabatan Kaca | Unit | 107070707
59 | Pen akrilik | buah | 7000
60 | Perekat untuk wallpaper | kg | 36800
61 | Pintu lipat (folding door) bahan plastik/PVC | m2 | 215000
62 | Pintu type P1 | unit | 4689300
63 | Pipa screen pvc Ø 4" | m¹ | 94600
64 | Pipa stainless steel diameter 0,5 " panjang 6 m | batang | 1152000
65 | Pipa stainless steel diameter 0,75 " panjang 6 m | batang | 1253500
66 | Pipa stainless steel diameter 1 " panjang 6 m | batang | 1598600
67 | Pipa stainless steel diameter 1,5 " panjang 6 m | batang | 1877700
68 | Pipa stainless steel diameter 2 " panjang 6 m | batang | 2461300
69 | Pipa stainless steel diameter 2,5 " panjang 6 m | batang | 3045000
70 | Pipa stainless steel diameter 3 " panjang 6 m | batang | 4403200
71 | Plastik aerator | buah | 15900
72 | Prasasti marmer 20x20 | Unit | 120000
73 | Ramset | buah | 2900
74 | Recorder paper | set | 174100
75 | Rel pintu dorong | buah | 273200
76 | Reng baja ringan | batang | 60000
77 | Roster 10 x 20 cm | buah | 11300
78 | Roster 15 x 25 cm | buah | 19300
79 | Roster 15 x 30 cm | buah | 19800
80 | Roster 20 x 20 cm | buah | 13100
81 | Roster 25 x 25 cm | buah | 16500
82 | Roster 30 x 30 cm | buah | 20500
83 | Roster/terawang | buah | 21500
84 | Rumput sintetis uk. 1mx1m tebal 2 cm | buah | 149300
85 | Sabun | Kg | 11000
86 | Screen low carbon | m¹ | 549300
87 | Screen stainless steel ø 4" | m¹ | 1137800
88 | Sealant | tube | 33100
89 | Sealant | tube | 33500
90 | Sealant kaca | kg | 32100
91 | Sealtape | buah | 5700
92 | Semen Sika | Zak | 163900
93 | Septic tank pabrikasi 1000 liter | buah | 3605000
94 | Septic tank pabrikasi 1200 liter | buah | 5150000
95 | Septic tank pabrikasi 2000 liter | buah | 9785000
96 | Septic tank pabrikasi 800 liter | buah | 2629500
97 | Sesek bambu | lembar | 19100
98 | Signage RMJ | unit | 1987300
99 | Sitting Group (cast iron, kayu) | unit | 2389300
100 | Skrup fixer | buah | 1600
101 | Soda api | kg | 20800
102 | Strorox-100 | kg | 40000
103 | Tali ijuk | kg | 8200
104 | Terpal | m2 | 12000
105 | Tiang Bolard (Bollard cast iron) tinggi 1,2 m; ø bawah 5"; ø atas 4" | buah | 1429100
106 | Venetions blinds dan vertical blinds (tirai) | m2 | 7400
107 | Wallpaper | m' | 13500
108 | Waterstop lebar 150 mm | m' | 75000
109 | Waterstop lebar 200 mm | m' | 94000
110 | Waterstop lebar 250 mm | m' | 136000
111 | Wax | kg | 130000
III | SEWA PERALATAN
1 | Alat bantu | set | 50000
2 | Asphalt distributor 4000 ℓ | jam | 307300
3 | Asphalt finisher | jam | 602500
4 | Asphalt liquid mixer 1000 ℓ | jam | 61100
5 | Asphalt mixing plant | jam | 6253800
6 | Asphalt sprayer 850 ℓ | jam | 74900
7 | Bender baja beton | hari | 850000
8 | Blending equipment | jam | 235000
9 | Bore pile machine | jam | 476900
10 | Bulldozer 100-150 HP | jam | 912500
11 | Chain saw | jam | 60200
12 | Chainsaw 20”; 5,5HP | hari | 300000
13 | Cold milling machine | jam | 648500
14 | Compressor 4000-6500 ℓ\m | jam | 185500
15 | Compressor bor | unit | 700000
16 | Concrete mixer 350 ℓ | jam | 94600
17 | Concrete mixer 500 ℓ | jam | 103400
18 | Concrete mixer truck 5 m³ | jam | 576100
19 | Concrete pan mixer | jam | 800700
20 | Concrete pump | jam | 296800
21 | Concrete slip form paver | jam | 582400
22 | Concrete vibrator | hari | 800000
23 | Crane on track 35 ton | jam | 440800
24 | Crane on wheel 10-15 ton | jam | 359800
25 | Cutter baja beton | hari | 800000
26 | Cutting machine | jam | 55100
27 | Depresiasi alat compressor | hari | 425000
28 | Depresiasi mesin pompa uji | hari | 42000
29 | Depresiasi peralatan pemboran | hari | 265000
30 | Dump truck 20 ton | jam | 556100
31 | Dump truck 3,5 ton | jam | 304800
32 | Dump truck 40 ton | jam | 676500
33 | Dump truck 7,5 ton | jam | 344400
34 | Excavator 80-140 HP | jam | 668200
35 | Flat bed truck 3-4 m³ | jam | 465100
36 | Generator set 135 KVA | jam | 410200
37 | Jack hammer | hari | 350000
38 | Jack hammer + genset | hari | 2300000 | pekerjaan pembongkaran
39 | Logging | unit | 280000
40 | Mata bor auger 20 cm | hari | 100000
41 | Mata bor auger 30 cm | hari | 170000
42 | Mata bor auger 40 cm | hari | 250000
43 | Mata bor auger 50 cm | hari | 340000
44 | Mesin bor | unit | 560625
45 | Mesin gilas 2 roda 6 - 10 ton | jam | 325000
46 | Mesin gilas 3 roda 6 - 10 ton | jam | 350000
47 | Mesin gilas roda karet 8 - 10 ton | jam | 415000
48 | Mesin kerek | unit | 50000
49 | Mesin poles | hari | 150000
50 | Mesin trowel | jam | 45000
51 | Motor grader >100 HP | jam | 548600
52 | Pedestrian Roller | jam | 99800
53 | Pile driver + hammer 2,5 ton | jam | 153400
54 | Pneumatic tire roller 8-10 ton | jam | 491000
55 | Pompa beton ∅ 2,5", 75KW; 120 bar, T= 50 m'/H=80 m’ | hari | 6600000
56 | Pompa beton ∅ 2,5",20 KW; 20 bar, T = 18 m' | hari | 6300000
57 | Pompa beton ∅ 3",140KW; 180 bar, T = 75 m' / H=150 m' | hari | 8000000
58 | Pompa beton φ 1,5";5 KW; 8 bar; T = 5 m' | hari | 6000000
59 | Pompa injeksi | unit | 300000
60 | Pompa tangan | unit | 160000
61 | Road Marking Machine | jam | 491000
62 | Sewa alat cutting machine | hari | 25000
63 | Sewa alat las | hari | 25000
64 | Sewa bor horisontal | hari | 150000
65 | Sewa Scaffolding :
| #NAME? | bulan | 8800
| #NAME? | bulan | 8300
| #NAME? | bulan | 5400
| #NAME? | bulan | 4100
| #NAME? | bulan | 3800
| #NAME? | bulan | 1500
| #NAME? | bulan | 4100
| #NAME? | bulan | 4300
| #NAME? | bulan | 4100
| #NAME? | bulan | 4300
| #NAME? | bulan | 8500
| #NAME? | bulan | 7700
| #NAME? | bulan | 26900
| - ScaffoldingPipe brancing 3 m | bulan | 8800
| - Scaffolding Pipe brancing 6 m | bulan | 17600
| #NAME? | bulan | 5100
| #NAME? | bulan | 64300
66 | Stamper | jam | 35000
67 | Stang bor, batang bor dia. 1-1/4" | hari | 95000
68 | Stone crusher | jam | 799500
69 | Tandem roller 6-8 ton | jam | 469500
70 | Theodolit | hari | 150000
71 | Three wheel roller 6-8 ton | jam | 262300
72 | Tower crane arm 30 m | hari | 3442900
73 | Transportasi peralatan drailler | unit | 500000
74 | Vibratory plate tamper | jam | 58800
75 | Vibratory roller 1 ton | jam | 95000
76 | Vibratory roller 5-8 ton | jam | 392200
77 | Water pump 70-100 mm | jam | 71700
78 | Water tanker truck 3000-4000 ℓ | jam | 255200
79 | Waterpass | hari | 75000
80 | Wheel loader 1,0-1,6 m³ | jam | 472400
81 | Alat pancang Hammer 0.5 ton | hari | 350000
82 | Alat penyambung tiang pancang dolken | hari | 350000
83 | Angkur/mur/baut | set | 45000
84 | Beton Neser | batang | 52000
85 | BP (Biaya Penyambungan) | VA | 969
86 | Cutting stiker + pasang | buah | 15000
87 | Gergaji besi | buah | 3500
88 | GIL (Gambar Instalasi Langganan), administrasi pemasangan | VA | 850
89 | Linggis (baja keras) | buah | 150000
90 | Mesin bor (jam) | jam | 85000
91 | Molen beton mixer 350 liter | hari | 300000
92 | Pahat beton (baja keras) | buah | 15000
93 | Palu/godam (baja keras) | buah | 25000
94 | Perapian lokasi kerja | ls | 20000
95 | Pisau Gerinda | buah | 52000
96 | Pompa Air, diesel 10 KW | hari | 500000
97 | Pompa Air, diesel 20 KW | hari | 1000000
98 | Pompa Air, diesel 5 KW | hari | 250000
99 | Pompa submesible | unit | 1920000
100 | Pressure grout machine 30 KW; 60 -75 bar (D) | jam | 42000
101 | Sewa alat cutting machine | hari | 44000
102 | Sewa bekisting | hari | 7500
103 | Sewa bekisting rigid | hari | 7500
104 | Sewa bor horisontal | hari | 150000
105 | Sewa mobil crane | hari | 1450000
106 | Sewa mobil crane kapasitas 15 Ton | hari | 3400000
107 | Sewa mobil crane kapasitas 25 Ton | hari | 6250000
108 | Sewa mobil crane kapasitas 5 Ton | hari | 1450000
109 | Sewa tangga 7 meter | buah | 50000
110 | Sewa tangga 7 meter | hari | 50000
111 | SLO (Sertifikat Laik Operasi) | VA | 30
112 | Tripod tinggi 5 m | hari | 250000
113 | Truck Crane 5 ton | jam | 525000
114 | UJL (Uang Jaminan Langganan) | VA | 165
115 | Sewa casing PVC dia. 20 cm | m | 25000
116 | Sewa casing pipa baja dia. 30 cm | m | 30700
117 | Sewa casing pipa baja dia. 40 cm | m | 43500
118 | Sewa casing pipa baja dia. 50 cm | m | 55800
119 | Pengelasan | cm | 332
120 | Pintu 2 Daun | buah | 2000000
121 | Pintu 1 Daun | buah | 1000000
122 | Jendela | buah | 1500000
123 | Ventilasi Kayu | buah | 300000
124 | Roster 10 x 20 cm | buah | 11300
125 | MCB | Unit | 100000
126 | Fitting Lampu | Unit | 34000
127 | Lampu | Unit | 60000
128 | Saklar Ganda | Unit | 45000
129 | Stop Kontak | Unit | 45000
SMKK
1 | Topi Pelindung | bh | 50000
2 | Helm Pengaman | bh | 100000
3 | Sarung Tangan | Psg | 67450
4 | Masker (50 Pcs) | Kotak | 132000
5 | Sepatu Keselamatan | Psg | 154000
6 | Rompi Keselamatan | bh | 100000
7 | Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, Perban dll) | Set | 300000
8 | Rambu Larangan dan Peringatan | bh | 75000